## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 诊断试剂盒及耗材采购项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.99 | 50.99 |  | 50.82 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.99 | 50.99 |  | 50.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫效果“飞行检查”合格率达到70%以上对国家合格标准。 | [5 empty] | 诊断试剂盒及耗材采购项目项目预算资金50.995万元，截止2022年12月31日，已经支付50.8182万元，项目按照计划正常实行，已经完成了实验室诊断试剂采购，计划采购实验室诊断试剂15种以上，实际完成采购20余种，达到了保障不发生区域性重大动物疫情、不发生污染环境事件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室诊断试剂采购 |  |  | >=15种 | 21种 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果 |  |  | >=70% | 84.16% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 2022年11月30前 | 2022年12月5日 | 10 |  | 9.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购诊断试剂费用 |  |  | <=50.99万元 | 50.82万元 | 10 |  | 9.96
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不发生区域性重大动物疫情 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障不发生污染环境事件 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.43分