## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 试验耗材、动物防疫防护物资采购项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.70 | 34.70 |  | 34.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.7 | 34.7 |  | 34.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地区财政局《关于下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（塔地财农〔2022〕15号），本项目为采购实验室开展动物疫情监测等工作所需的各类试验耗材，以及各县（市）开展动物防疫等工作所需的消毒药、注射器、防护服等防疫物资，项目资金34.7万元,其，采购采购一批试验耗材，不少于12种，分配资金14.7万元；采购基层防疫工作所需的防疫物资一批，不少于3种，分配资金20万元。采购的试验耗材发放到地区兽医实验室和各县（市）兽医实验室，防疫物资等发放到各县（市）畜牧兽医站，用于补充基层开展动物防疫工作所需。保障地区重大动物疫病免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上的国家标准。 | [5 empty] | 试验耗材、动物防疫防护物资采购项目预算资金34.7万元，截止2022年12月31日，已经支付34.7万元，项目按照计划正常实行，已经完成了采购试验耗材、防疫防护物资目标任务。计划采购试验耗材12种以上，实际完成采购20种，计划采购防疫防护物资2种以上，实际完成采购4种，达到了口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作有效确保、资金使用无重大违规违纪问题的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购试验耗材 |  |  | >=12种 | 20种 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购防疫防护物资 |  |  | >=3种 | 4种 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 |  |  | >=98% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） |  |  | >=70% | 84.16% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 动物免疫密度 |  |  | >=90% | 99.5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防疫物资等 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 试验耗材 |  |  | <=14.70万元 | 14.7万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |  |  | 有效确保 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 |  |  | >=90% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分