## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大动物强制免疫等疫苗及人畜共患病防控（布病、包虫病疫苗及犬驱虫药）采购等项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 988.28 | 988.28 |  | 986.05 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 988.28 | 988.28 |  | 986.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上 | [5 empty] | 重大动物强制免疫等疫苗及人畜共患病防控（布病、包虫病疫苗及犬驱虫药）采购等项目预算资金988.28万元，截止2022年12月31日，已经支付985.27万元，项目按照计划正常实行，已经完成了年度各类重病疫苗采购任务，计划犬驱虫数量3.5万条次，实际完成3.7万条次，达到了稳定重大动物疫病防控形势、不发生大规模抛弃病死猪事件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 |  |  | >=3.50万条次 | 3.53万条次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购疫苗验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  |  | >=90% | 99.5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 疫苗采购完成时间 |  |  | 2022年5月前 | 2022年5月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购牛羊口蹄疫疫苗费用 |  |  | <=664万元 | 664万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购禽流感疫苗费用 |  |  | <=52.20万元 | 52.2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购小反刍兽疫疫苗费用 |  |  | <=88万元 | 88万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购猪口蹄疫疫苗费用 |  |  | <=36万元 | 36万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购牛布病A19号苗费用 |  |  | <=70万元 | 70万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购包虫病疫苗费用 |  |  | <=60万元 | 60万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购其他重大动物疫病疫苗等费用 |  |  | <=18.08万元 | 15.85万元 | 4 |  | 3.51 |  | 未完成原因为：由于客观因素，原计划到各县市开展对督查、指导，特别是秋防免疫效果监测评估工作，安排工作人员到县市对采样工作，以及协助配合自治区对地区对监测评估工作的采样工作都没有正常开展，造成部分预算的差旅费用没有开支，出现资金结余。同样原因，给各县市供应疫苗等防疫物资的租车费用，造成计划预算没有按计划完成支付。改进措施：在2023年度完成，开展到县市指导、服务人员差旅费支出和运送疫苗等防疫物资的租车费用支付，完成项目支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定重大动物疫病防控形势 |  |  | 不断稳定 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障不发生大规模抛弃病死猪事件 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 |  |  | >=95% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.49分