## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年中央农业生产发展资金
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.29 | 20.29 |  | 20.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 20.29 | 20.29 |  | 20.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.采购10000枚优良肉牛冻精。 2.免费发放10000枚优良肉牛冻精。 3.推广我区优良肉牛品种。 | [5 empty] | 2021年中央农业生产发展资金(畜牧良种补贴项目)预算资金20.29万元，截止2022年12月31日，已经支付20.29万元，项目按照冻精采购实施方案正常实行。我单位积极部署安排，高度重视，充分利用优质肉牛冻精，进一步推进各县市的牛品种改良工作，提升奶牛及肉牛的整体生产水平。为充分利用优质肉牛冻精，进一步推进我区牛品种改良工作，提升奶牛及肉牛的整体生产水平，我中心2022年通过政府采购平台、网上超市等形式进行肉牛冻精采购工作，总采购冻精数量50767枚，采购资金20.29万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购优质冻精数量 |  |  | >=1万枚 | 50676万枚 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购冻精解冻后成活率 |  |  | >=30% | 35% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 冻精采购完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022年12月 | 13 |  | 6.5 |  | 因各县市冻精需求量饱和，本单位无储存冻精条件，故有需求再采购，导致冻精采购完成时间拖延。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 冻精采购单个成本 |  |  | <=20元/个 | 3.8元/个 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改良肉牛后代品质 |  |  | 显著提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 专业技术人员畜禽品种改良技术有限和牧民科学养殖技术水平不高导致改肉牛后代品质待提高。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区优良肉牛品种 |  |  | 持续推广 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 因牧民传统放牧思想难转变，品种改良宣传力度待加强。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对冻精效益满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.90分