## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年畜牧业生产发展资金（新疆褐牛联合育种群体改良项目）
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.94 | 4.94 |  | 4.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4.94 | 4.94 |  | 4.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.推广我区新疆褐牛高效繁育技术。2.开展新疆褐牛种公牛鉴定。3.开展新疆褐牛健康养殖技术培训。 | [5 empty] | 2021年畜牧业生产发展资金（新疆褐牛联合育种群体改良项目）预算资金4.94万元，截止2022年12月31日，已经支付4.94万元，项目按照计划正常实行，塔城地区畜牧科技研究推广中心自新疆褐牛联合育种群体改良项目下达以后，积极组建项目团队，抓紧推进项目实施,通过引进优质褐牛冻精提升新疆褐牛肉乳兼用性能、开展新疆褐牛肉乳兼用品系培育、开展了新疆褐牛品种登记、不同年龄阶段新疆褐牛生长发育测定、新疆褐牛精准化饲喂和配合制定乳肉兼用牛标准。牛场群体规模控制在600头，其中适龄繁殖母牛比例达到72%，经鉴定的一级以上的优质后备母牛进入繁育生产群的比例达到65%，核心群母牛植入电子芯片 400头，鉴定预备种公畜近 100 头。全面实行育种信息化管理，确保牛场核心群电子档案录入达到100%，牛场育种档案更新达到100%，同时实现“两病”监测净化任务。开展新疆褐牛健康养殖技术培训。塔城地区裕民县、额敏县、托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县组织开展了专业技术培训和现场技术指导14次，组织培训农牧民 2000人次以上;。裕民县开展新疆褐牛同期发情定期输精69头牛，和丰县推广优质新疆褐牛冻精并同期发情定期输精 162 头牛。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购保存褐牛冻精液氮 |  |  | >=1600升 | 16800升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 推广新疆褐牛冻精解冻后成活率 |  |  | >=30% | 35% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 液氮采购完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月11日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料成本 |  |  | <=4.10万元 | 4.1万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费成本 |  |  | <=0.84万元 | 0.84万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 我区畜牧业综合生产能力 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 牧民们传统养殖思想难转变，对畜禽品种改良认识不深。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广新疆褐牛高效繁育技术 |  |  | 持续推广 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 专业技术人员自身专业水平需提高。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.40分