## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年自治区科技成果转化示范专项
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.86 | 5.86 |  | 5.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.86 | 5.86 |  | 5.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.以裕民县、托里县巴什拜羊繁育基地现有的育种核心群为基础，通过采取繁育基地与育种群联合育种、种羊生产性能的持续测定，及其传遗稳定性的评定等技术，进一步提高巴什拜羊育种核心群综合品质。鉴定组群巴什拜羊育种核心群8-10群，群体规模达到1800只，特一级母羊比例较上年80%提高到100%，供种能力较上年提高5-10%。在裕民县、托里县各举办1期巴什拜羊高效养殖技术培训班，培训基层技术人员及农牧民600人次。 2.对也迷离原鸡进行遗传资源调查，制定其特征特性、体型外貌、体重、体尺、生产性能和评定方法。举办养殖技术培训班2期，培训基层技术人员及农牧民40人次，辐射带动周边养殖户20户以上，每户养殖量100只，带动农牧民增收20万元，纯收入10万元，新增就业人员3人。 | [5 empty] | 2021年自治区科技成果转化示范专项项目预算资金5.86万元，截止2022年12月31日，已经支付5.86万元，项目按照计划正常实行，1.通过对牲畜繁殖新技术推广、饲草料高效利用方法推广、重大动物疫病防控和牲畜疾病防治等宣传培训使农牧民传统放牧养殖思想观念有所改变，畜牧养殖方式逐渐科学合理，同时减少动物疫病发生，进一步提高农牧民畜牧养殖经济效益，总开展畜牧技术培训5期，总培训牧民养殖户620人。2.对也迷离原鸡进行了遗传资源调查，对也迷离原鸡的特征特性、体型外貌、体重、体尺等开展生产性能测定。举办养殖技术培训班2期，培训基层技术人员及农牧民90人次，辐射带动周边养殖户20户以上。3.开展巴什拜羊生产母羊性能测定工作，通过测定5459只巴什拜羊的体高、体长、胸围、胸深、胸宽、管围、脂尾宽、脂尾厚，脂尾长等选育出2313只优质品种巴什拜羊，推广了我区优良肉羊地方品种。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办养殖技术培训 |  |  | >=4期 | 7期 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层技术人员及农牧民数量 |  |  | >=600人 | 710人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购鸡饲料合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 鸡饲料采购完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 论文发表委托业务费成本 |  |  | <=0.90万元 | 0.9万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技特派员差旅费成本 |  |  | <=2.06万元 | 2.06万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务劳务费成本 |  |  | <=0.55万元 | 0.55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买鸡饲料专用材料费成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技特派员办公费成本 |  |  | <=0.35万元 | 0.35万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动养殖户经济收入 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55 |  | 部分农牧民的旧思想观念依旧难改，还在使用传统的养殖方式，持续推广畜牧业科学养殖技术，提高农牧民养殖水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 地方品种巴什拜羊生产性能 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 优良地方品种宣传力度不强，需继续加大优良畜禽品种的宣传力度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务对象满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25分