## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年“三区”科技人才支持计划项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.73 | 5.73 |  | 5.73 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.73 | 5.73 |  | 5.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于提前下达2022年“三区”科技人才支持计划预算的通知》，下达5.73万元“三区”科技人才支持计划资金。通过开展畜牧科技知识服务，使裕民县村民对牛羊品种改良意识和能力增强，养殖优良品种牛羊的意愿增强，科学养殖的意愿和能力增强，对重大动物疫病的防疫意识和对牲畜普通疾病防治能力进一步提高，对畜牧业市场和发展趋势有一定的了解；通过培训和实地指导使村级防疫员兽医技术和服务群众的水平得到进一步提高；向受援村转化和推广一批畜牧科技成果，引进和推广一批适应本地气候环境的优良牲畜品种，培养和发展科技扶贫示范户。通过以上方式提高牧业新村村民的经济收入，推动牧业新村经济社会发展。 | [5 empty] | 2022年“三区”科技人才支持计划项目项目预算资金5.73万元，截止2022年12月31日，已经支付5.73万元，项目按照计划正常实行，通过开展畜牧科技知识服务，使裕民县吉也克镇和江格斯乡村民对牛羊品种改良意识和能力增强，养殖优良品种牛羊的意愿增强，科学养殖的意愿和能力增强，对重大动物疫病的防疫意识和对牲畜普通疾病防治能力进一步提高，对畜牧业市场和发展趋势有一定的了解；通过培训和实地指导使村级防疫员兽医技术和服务群众的水平得到进一步提高；向受援村转化和推广一批畜牧科技成果，引进和推广一批适应本地气候环境的优良牲畜品种，培养和发展科技扶贫示范户。通过以上方式提高牧业新村村民的经济收入，推动牧业新村经济社会发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专业技术培训次数 |  |  | >=5期 | 7期 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员 |  |  | >=3人 | 3人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完工时间 |  |  | 2022年12月15日前 | 2022年11月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务选派人员办公费成本 |  |  | <=0.06万元 | 0.06万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务选派人员伙食补助成本 |  |  | <=1.05万元 | 1.05万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务选派人员津贴补贴成本 |  |  | <=0.42万元 | 0.42万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务选派人员其他交通费用成本 |  |  | <=0.30万元 | 0.3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技服务选派人员其他商品和服务支出成本 |  |  | <=3.90万元 | 3.9万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受援地畜牧业生产水平 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 当地牧民传统养殖思想难转变，需继续通过宣传科学养殖技术，提供畜牧技术服务等方式，转变牧民传统养殖思想。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业技术人员技术服务水平 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55 |  | 专业技术人员自身专业水平待提高。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25分