## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）下达我中心60万元畜牧良种补贴项目，我中心通过政府采购购买4万枚优质肉牛冻精，统一配发各县市。通过推广优质肉牛冻精，改良我地区牛品种，有效提高畜牧业经济效益。 | [5 empty] | 2022年农业生产发展资金（畜牧良种补贴）项目预算资金60万元，截止2022年12月31日，已经支付0万元，因2022年度我地区各县市冻精需求量饱和，加之我中心无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故本项目资金结转至2023年使用，2023年度按照各县市需求量采购6万枚冻精。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买优质肉牛冻精数量 |  |  | >=4万枚 | 0万枚 | 13 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购肉牛冻精成活率 |  |  | >=0.35% | 0% | 13 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 冻精采购完成时间 |  |  | 2022年12月1日前 | 未达成年度指标，且效果效果差 | 12 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购肉牛冻精成本 |  |  | <=60万元 | 0万元 | 12 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改良肉牛后代品质 |  |  | 有所提高 | 未达成年度指标，且效果效果差 | 15 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广牧区畜牧良种 |  |  | 持续推广 | 未达成年度指标，且效果效果差 | 15 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因2022年我地区各县市肉牛冻精需求量饱和，加之我中心液氮储槽使用年限到期，予以报废其无液氮经费按时保障液氮供应，无法提前采购保存，故未采购肉牛冻精，项目资金未支付。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分