## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区畜牧相关转移支付资金(新疆褐牛联合育种群体改良项目)
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 7.84 |  | 10 |  | 78.40% |  | 7.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 7.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2022年自治区畜牧类相关转移支付资金（新疆褐牛联合育种群体改良项目）》，下达我中心10万元新疆褐牛联合育种群体改良项目资金。通过开展推广优质新疆褐牛冻精，对示范场新疆褐牛群鉴定，生产性能测定等工作，完成以下工作任务：1.扩大牛品种改良覆盖面，利用良补项目等政策推广优质新疆褐牛冻精。2.培育牛品种改良示范村，推广“四良一规范”技术，发挥示范引领作用，带动养殖户提升养牛技术和生产效益。3.加强新疆褐牛良补冻精的选择和使用管理，提高良补冻精的遗传性能，整体提升后裔遗传品质。 | [5 empty] | 2022年自治区畜牧相关转移支付资金(新疆褐牛联合育种群体改良项目预算资金10万元，截止2022年12月30日，已经支付7.84万元，项目按照计划正常实行，通过实施该项一是调整牛群结构、开展生产性能测定。在和丰县、裕民县、托里县示范村、示范点测定92头新疆褐牛初生、6月龄、12月龄、18月龄、成年体尺体重数据及体型外貌鉴定工作，进一步调整牛群结构，将优秀的后备牛群补充到育种核心群，移除综合性能低下个体。二是理清发展思路、开展养殖技术培训。在和丰县铁布肯乌散乡建设示范村1个，在托里县库普乡、裕民县江格斯乡3个，开展“四良一规范”农牧民培训班2期，派发印有汉哈两种文字的新疆褐牛品种改良宣传单、宣传海报、围裙、洗漱包、扇子、手提袋等科普生活日用品200余份、受众群众300余人。三是立足实际，常态化宣传深入人心。通过在各县市兽医站、乡镇（场）、冷配示范站点显眼处悬挂宣传横幅，张贴宣传标语，制作并发放《品种改良促增收 提质增效助发展--新疆褐牛》宣传单1000张（汉、哈双语）、海报100张、营造出了浓厚的宣传氛围，切实将宣传工作做实做细，使大家充分认识到新疆褐牛品种改良的重要性，进一步增加农牧民群众的知晓率和参与度，为全面完成新疆褐牛改良工作打下良好基础。四是举办线上“新疆种畜”--品种改良推广应用专题培训。为进一步推进牛品种改良信息化管理系统推广应用，9月9日，我中心与七色花信息公司对接通过腾讯视频会议举办“新疆种畜”--品种改良推广应用专题培训，各县市兽医站负责人、配种员100余人参加培训，截至目前已完成40%注册推广任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广使用优质褐牛冻精 |  |  | >=7000剂 | 18500剂 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 优质褐牛冻精受胎率 |  |  | >=50% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新疆褐牛同期发情完成时间 |  |  | 2022年11月30日前 | 2022年11月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目办公费成本 |  |  | <=1万元 | 0.97万元 | 7 |  | 6.79 |  | 按照新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目任务书，第四季度需开展配种员和养殖户畜牧兽医，畜牧养殖技术培训和现场指导服务，因9月-12月额敏县，托里县，裕民县等地传染病防控无法开展现场服务，故新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目差旅费，车辆运行维护费等资金未支付完。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目差旅费成本 |  |  | <=3万元 | 1.22万元 | 7 |  | 2.85 |  | 按照新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目任务书，第四季度需开展配种员和养殖户畜牧兽医，畜牧养殖技术培训和现场指导服务，因9月-12月额敏县，托里县，裕民县等地传染病防控无法开展现场服务，故新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目差旅费，车辆运行维护费等资金未支付完。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目公务车运行维护费成本 |  |  | <=1万元 | 0.65万元 | 7 |  | 4.55 |  | 按照新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目任务书，第四季度需开展配种员和养殖户畜牧兽医，畜牧养殖技术培训和现场指导服务，因9月-12月额敏县，托里县，裕民县等地传染病防控无法开展现场服务，故新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划项目差旅费，车辆运行维护费等资金未支付完。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目专用材料费成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业带动农牧民增收作用 |  |  | 有所增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25 |  | 牧民们传统养殖思想难转变，科学养殖水平待提高。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 塔城地区畜牧业发展能力 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.1 |  | 畜禽品种改良，动物科学饲养技术宣传力度不强，后续持续加强推广。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.38分