## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区畜牧相关转移支付资金（牧区地方品种肉羊选育推广项目）
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2022年自治区畜牧类相关转移支付资金（牧区地方品种肉羊选育推广项目）》，下达10万元牧区地方品种肉羊选育推广项目资金。主要开展落实巴什拜羊良种补贴政策、良种母羊扩群，指导督促育种单位落实本品种选育提高方案、巴什拜羊高繁类群选育方案，巴什拜羊核心群的鉴定、种公羊的选留、后备羊的选留，开展良种选育、人工授精、饲养管理、产品加工等畜牧技术服务及培训，也木勒白羊资源调查，也木勒白羊选种选育等工作。通过实施牧区地方品种肉羊选育推广项目将巴什拜羊“核心育种场”的生产方式全面转型为现代畜牧业生产方式，巴什拜羊的遗传繁育、饲养管理和疫病防治技术全面升级，建立一个健全的“巴什拜羊生产技术体系”。 | [5 empty] | 2022年自治区畜牧相关转移支付资金（牧区地方品种肉羊选育推广项目）预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付8万元，项目按照计划正常实行，通过实施该项1.本品种选育。开展巴什拜羊、也木勒白羊等两个地方品种及巴什拜羊瘦肉品系的选育工作。一是完成了地方品种3个核心羊场的接羔育幼工作，羔羊成活率98%以上，根据育种工作流程对羔羊测定初生重、佩戴耳标并进行规范育种登记。二是完成地方品种育种核心群的鉴定整群工作，对育种群46个共选育13466只鉴定建档6880只羊开展了生产性能测定，对育成羊进行了筛选，补充育种核心群，同时淘汰老龄、生产性能低的羊，确保地方品种核心群羊品质的提升及优良种羊生产，为全面推进品种改良奠定基础。2.新品系选育。一是在裕民县、托里县开展巴什拜羊高繁 类型的选育群，结合表型选择及基因型选择对 600 只育种核心群体开展选育。二是在裕民县巴什拜羊繁育中心进一步开展巴什拜羊瘦肉型（小尾型）新品系选育。3.规范各品种选育技术环节。进一步完善了2个地方品种（巴什拜羊、也木勒白羊）的生产性能测定技术及外貌评定方法，地方品种的接羔育幼、生产性能测定等工作进行指导及培训，各场都完善了接羔记录，鉴定记录、配种记录，并初步建立了育种电子档案，年度数据已录入。4.种羊的技术鉴定情况。一是主要依据公羊的表型进行评定，并制定了核心群种公羊使用原则。二是针对地方品种春秋季鉴定的时间选择方面，我们在裕民县巴什拜羊种羊基地对巴什拜羊春秋季鉴定结果进行了对比分析，发现核心群秋季的体重明显高于春季的体重，牧区体系羊群的整体状况，受季节影响很大。根据结论，在采用春秋季生产性能测定数据的时候可进行校正，以秋季鉴定为准。今年共鉴定巴什拜羊种公羊2000只、淘汰190只，鉴定也木勒白羊种公羊272只、淘汰 21 只。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核心群母羊鉴定数 |  |  | >=3000只 | 4898只 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 巴什拜种公羊、也木勒白种羊鉴定合格率 |  |  | >=70% | 70% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 巴什拜羊、也木勒白羊选种选育工作完成时间 |  |  | 2022年12月1日前 | 2022年12月 | 7 |  | 6.3 |  | 巴什拜羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月，初生羔羊需在4--5月鉴定，生产母羊需在10-11月膘情最好时间段鉴定，但因当地传染病防控，生产母羊未能鉴定全。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需专用材料成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需公务车运行维护费成本 |  |  | <=1.5万元 | 0.31万元 | 7 |  | 1.45 |  | 巴什拜羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月，初生羔羊需在4--5月鉴定，生产母羊需在10-11月膘情最好时间段鉴定，但因当地传染病防控，生产母羊未能鉴定全，故本年度牧区地方品种肉羊选育推广项目资金差旅费，公务车运行维护费未支付完。结转到明年的结余资金主要用于2023年1月-6月开展的地方品种巴什拜羊屠宰性能测定，巴什拜羊羔羊鉴定，巴什拜羊种公羊鉴定工作中所产生的差旅费，公务车运行维护费等费用的支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需办公费成本 |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需差旅费成本 |  |  | <=5万元 | 4.2万元 | 7 |  | 5.88 |  | 巴什拜羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月，初生羔羊需在4--5月鉴定，生产母羊需在10-11月膘情最好时间段鉴定，但因当地传染病防控，生产母羊未能鉴定全，故本年度牧区地方品种肉羊选育推广项目资金差旅费，公务车运行维护费未支付完。结转到明年的结余资金主要用于2023年1月-6月开展的地方品种巴什拜羊屠宰性能测定，巴什拜羊羔羊鉴定，巴什拜羊种公羊鉴定工作中所产生的差旅费，公务车运行维护费等费用的支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 我区畜牧业综合生产能力 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 我区畜禽品种改良工作开展进度缓慢，加大我区优良地方品种宣传力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区巴什拜羊、也木勒白羊生产性能 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55 |  | 持续选育巴什拜羊，也木勒白羊优良品种。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.88分