## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区科技计划专项资金（也木勒白羊品种优化项目）
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 2.98 |  | 10 |  | 99.33% |  | 9.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2022年自治区科技计划专项资金（也木勒白羊品种优化项目）》，下达我中心3万元自治区科技特派员农村创业行动项目经费，项目主要开展我地区新品种也木勒白羊品种资源的保护培育。通过对也木勒白羊的品种进行生产性能测定，推广优质也木勒白羊，通过宣传，培训等方式提高农牧民养殖也木勒白羊的主动性和积极性，逐步形成品种规模。 | [5 empty] | 2022年自治区科技计划专项资金（也木勒白羊品种优化）项目预算资金3万元，截止2022年12月31日，已经支付2.98万元，项目按照计划正常实行，通过对也木勒白羊的品种进行生产性能测定，推广优质也木勒白羊，通过宣传，培训等方式提高农牧民养殖也木勒白羊的主动性和积极性，逐步形成品种规模。建立育种核心群10群总数量超过1500只，做到了防疫密度达到了100%。建立了示范基地1个，培育也牧勒白羊种公羊756只，能繁母畜900余只，对核心养殖户进行全面开展了有关也木勒白羊的选种选育、合理整群和科学养殖方面的培训宣传,总开展培训3期，总培训牧民养殖户人数121人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农牧民数量 |  |  | >=100人次 | 121人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育推广优质也木勒白羊种公羊数量 |  |  | >=700只 | 756只 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育推广优质能繁母畜也木勒白羊数量 |  |  | >=800只 | 900只 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=85% | 85% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月25日前 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施专用材料费成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施差旅费成本 |  |  | <=1.50万元 | 1.48万元 | 6 |  | 5.92 |  | 加强项目经费管理，节约成本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施劳务费成本 |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民对养殖也木勒白羊的主动性和积极性 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 牧民对新品种也木勒白羊的认识不够深入，需继续宣传推广。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对也木勒白羊品种资源的保护培育 |  |  | 持续保护培育 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55 |  | 因金缺乏不能培育更多更好的种公畜、不能带动更多的养殖户来发展也木勒白羊
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.10分