## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 科学技术研究与开发计划项目资金（不同饲养方式对也木勒白羊生长性能的影响）
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目为地区科技局下达的科学技术研究与开发计划项目，项目资金2万元，资金性质为财政代管资金。主要开展三种不同饲养方式对也木勒白羊的生长发育的影响，并通过项目实施有效提高也木勒白羊生长性能和经济效益，有力带动农牧民养殖积极性，增加农牧民收入，从而实现高效、健康养殖并予以推广。 | [5 empty] | 科学技术研究与开发计划（不同饲养方式对也木勒白羊生长性能的影响）项目预算资金2万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元,因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 3月龄左右的也木勒白羊数量 |  |  | =60只 | 0只 | 8 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目试验天数 |  |  | =45天 | 0天 | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目实施专业技术人员数量 |  |  | >=7人 | 0人 | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年9月1日前 | 2022年9月1日前 | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施差旅费成本 |  |  | <=1万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买饲草料成本 |  |  | <=1万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农牧民养殖也木勒白羊积极性 |  |  | 有所提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广高效、健康畜牧养殖技术 |  |  | 持续推广 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因也木勒白羊属季节性发情动物，多在每年的8-9月份发情，产羔期集中于4-5月。按照项目内容（选择3月龄左右的也木勒白羊60只试验），原定于2022年9月至10月中旬开展试验，但因当地产染病防控，故一直未能开展相关工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分