## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区2021年畜牧业高质量发展资金
主管部门 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区畜牧科技研究推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面启动全区第三次畜禽遗传资源普查，完成畜禽遗传资源基本情况普查（面上调查）；重点对第一次和第二次调查中未能覆盖的个别县（市）以及部分边远牧区畜禽遗传资源进行调查，确保全区所有行政村普查全覆盖。同时，依据《畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定办法》和《国家畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定技术规范》，对近年来地区畜禽资源调查发现的也迷离原鸡（暂用名）、也木勒白羊（暂用名）等新资源按程序进行审查鉴定。 | [5 empty] | 自治区2021年畜牧业高质量发展资金项目预算资金5.85万元，截止2022年12月31日，已经支付5.85万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1.积极开展培训，确保普查技术水平。 一是召开动员会，以会代训，增强基层组织凝聚力。加强基层群众组织对第三次全国畜禽遗传资源普查工作意义的认知，切实提高工作政治站位，充分调动乡镇畜牧兽医站、村级动物防疫员以及村委会力量；二是开展培训班，以班代训，确保普查技术水平。督促乡镇开展村级普查员培训，确保普查方法统一规范，普查数据全面、真实、可靠。全区共计组织14次专题培训，从普查范围、普查对象、普查程序、普查方法、普查重点、工作进度、表格填写等方面进行集中系统培训，详细讲解普查工作流程及操作规范和目标要求，确保普查人员操作规范。参训人数达1000余人次。2.加强普查宣传，提高群众意识。一是利用公众平台开展政策解读。通过微信网络平台等方式将第三次全国畜禽遗传资源普查师资及全员培训班视频学习网址、名师讲课资料向全区所有养殖户开放，宣传畜禽遗传资源普查的重要意义及工作流程，让社会各界了解第三次全国畜禽遗传资源普查不仅仅是一项业务，更是当前国家畜牧业高质量发展的重大战略需求，提高广大从业者和社会人士的配合意识和参与意识。二是利用村级阵地加强普查宣传。组织基层在乡镇兽医站办公室，村委会公示栏悬挂第三次全国畜禽遗传资源普查相关的横幅和宣传标语，新疆三次全国畜禽遗传资源普查明白纸，提高广大农牧民参与资源普查保护的积极性。共计，悬挂横幅88条，发放畜禽遗传资源普查明白纸2000余份。三是通过入户宣传普及资源普查流程。畜禽遗传资源普查的重要意义及工作流程，提高群众知晓率和参与度。塔城地区共有7各县市88个乡镇9663个村委会（社区）列入普查范围。已完成畜禽遗传资源普查数据录入系统的村委会（社区）963个15个畜种、86个品种录入率100%，群体数量达4569058头（只羽）。能繁母数量2455884头（只）种公畜132033头（只）新发现畜禽资源3个畜种、5个品种、群体数量61359、能繁母畜29182种公畜1157头（只）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查覆盖区域 |  |  | >=7个县市 | 7个县市 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽资源普查中新发现资源数量 |  |  | >=2种 | 1种 | 8 |  | 4 |  | 也木勒白羊申报新发现资源因跟巴什拜羊遗传背景重复，不符合新发现资源申报要求。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查区域覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 畜禽遗传资源普查数据系统上报完成时间 |  |  | 2022年5月1日前 | 2022年4月底 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需差旅费成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需公务车运行维护费成本 |  |  | <=0.85万元 | 0.85万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民畜禽遗传资源保护意识 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7 |  | 因畜禽遗传资源保护知识宣传力度不强，农牧民畜禽遗传资源保护保护意识需持续提高。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区畜牧业高质量发展 |  |  | 持续推动 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25 |  | 塔城地区各县市现有的遗传资源普查技术人员难以承担日益繁重的专业技术工作、专业技术人员常年工作在基层由于大多数没有没专业普查能力、专业技术落后
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查工作满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.95分