## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 制种玉米生产全程机械化技术示范区
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.26 | 1.26 |  | 1.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1.26 | 1.26 |  | 1.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、提高农牧民制种玉米种植科技水平，围绕玉米产业引进示范推广农机化技术1项以上。 2、服务带动农户，提高农户增收。 3、开展技术调研1次。 | [5 empty] | 制种玉米生产全程机械化技术示范区项目预算资金1.26万元，截止2022年12月31日，已经支付1.26万元，项目按照计划正常实行，已经完成了演示农机机型机数2台，实际完成2台、演示机械化环节数量2个,实际完成2个，建立农机化技术实验示范点面积大于等于100亩，实际完成100亩，试验示范农机化技术示范区数量1个，实际完成1个，该项目严格按照计划实施，并有效保提升加快推进农业机械化转型升级的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演示农机机型 |  |  | >=2台 | 2台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演示机械化环节 |  |  | >=2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农机化技术实验示范点面积 |  |  | >=100亩 | 100亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验示范农机化技术示范区 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 现场演示机具到位率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 现场演示环节完成率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 示范区完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=5280元 | 5280元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | <=1000元 | 995.24元 | 5 |  | 4.98
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 |  |  | <=6280.49元 | 6280.49元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进农业机械化转型升级 |  |  | 稳步推进 | 达成年度目标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农民持续增收 |  |  | 不断促进 | 达成年度目标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农民满意度 |  |  | >=95% | 90% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.98分