## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、引进棉花拱棚铺膜种植机械1台。 2、建立农机化新技术试验示范点1个，面积约10-20亩。 3、棉花拱棚铺膜新技术、新机具试验点对比试验完成率≥90％。 4、通过棉花大田拱棚种植机械化技术试验，延长棉花生长期7-10天，减少因“倒春寒”造成损失而重播作业等费用约350元/亩，使拱棚种植机械化技术产量增产10%左右。 | [5 empty] | 棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验项目预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付10万元，项目按照计划正常实行，已经完成了演示机械化环节2个，实际完成2个，参会代表人数20人，实际完成20人，建立农机化示范点数量1个，实际完成1个，该项目严格按照计划实施，并推进棉花机械化生产转方式的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演示机械化环节 |  |  | >=2个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参会代表人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农机化示范点数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新技术、新机具试验示范点完成率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 示范区完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机具租赁费 |  |  | <=4.5万元 | 4.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=2.7万元 | 2.51万元 | 7 |  | 6.51
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 咨询费 |  |  | <=0.6万元 | 0.6万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进棉花机械化生产转方式 |  |  | 有效推进 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对农户增收的影响 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.58分