附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

项目负责人（签章）：苏鲁坦·巴达克

填报时间：2023年02月20日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
棉花是新疆的支柱产业，2021年全疆棉面积3718万亩，产量达520万吨，占全国总产量的87.3％，是全疆广大农民最重要的增收经济作物。塔城地区作为自治区主要棉花生产基地之一，年种植面积达360余万亩，近年来，随着农业现代装备机械技术的推广应用，棉花生产已实现了全程机械化，机采率达到98％。但棉花生产受春季寒流的影响很大，特别是立春升温机械铺膜播种作业后，北疆春季地区经常发生“倒春寒”等降温、降雨、大风等冷空气侵袭， 被突如其来的“倒春寒”一夜拉回了“三九天”，部分地区迎来强降温降阴雨，甚至降雪等“寒流”侵袭，气温骤降10-15摄氏度，使播种后棉苗发生烂种烂芽，甚至棉苗整片造成霜冻冷害死亡，给广大棉农造成严重减产，给农业生产和广大农户带来巨大的经济损失。沙湾市农机部门曾推广棉花宽膜上膜种植机械化技术，也取得较好的示范推广效果。目前，沙湾市四道河子镇部分村队还使用棉花“膜上膜”技术，种植面积约0.3万亩，且比常规种植早播7-10天，但该技术虽然也可避免“倒春寒”等冷空气侵袭，但农户种植面积较大时，因不能及时揭膜，易造成棉苗“烫死”。而棉花大田拱棚种植机械化技术可以避免这些缺陷。因此，研究探索、试验示范大田棉花拱棚种植机械化技术是十分必要的。
2、主要内容及实施情况
确定在大泉乡东泉村众泉种植农民专业合作社的地块，试验示范面积约10-20亩。采用原来的3膜12行铺膜精量播种机，三膜十二行，播种后地膜宽度0.9-1.0米之间，并可铺滴管带。棉花拱棚铺膜的行距：10+66+10（厘米），株距9-11厘米，膜边的交接行60厘米。要求机具零部件完整，能正常铺膜播种作业，满足拱棚铺膜机的技术要求。装有无人驾驶系统GPS导航设备的80-90马力四驱拖拉机一台。引进众意联合（北京）农业科技有限公司研制的110J型拱棚铺膜机，3膜12行铺膜精量播种机作业后，即可进行铺设棚铺。110J型拱棚铺膜机的配套动力：404型拖拉机。播种试验时间计划为两期：3月28日左右第一次早播；4月8日左右第二次同期播种；拱棚铺膜播种要根据当时实际气温、地温、地墒等条件结合进行，前期播种要抢墒播种，后期可干播湿出。拱棚膜机械技术种植模式及试验面积：第一种模式：先采用3膜12行铺膜精量播种机播种。用无纺布膜机械铺拱棚种植3亩；用拱棚膜（加厚膜，0.15mm）机械铺拱棚种植3亩；用常规地膜(厚度：0.08mm)机械铺拱棚种植约4亩。
不覆膜，直接在露地上播种种棉。用无纺布膜机械铺拱棚种植3亩；用拱棚膜（加厚膜，0.15mm）机械铺拱棚种植3亩；用常规地膜(厚度：0.08mm)机械铺拱棚种植约4亩。棉花大田拱棚铺膜机械种植一周后，要根据拱棚内棉花出苗长势（长出两片真叶后）情况，采用手持式脉冲迷雾机从拱棚一端喷洒缩节胺，每行拱棚膜约隔25米左右，侧边打开通风孔，便于脉冲迷雾机打化学药剂时拱棚内通气。棉花拱棚机试验区，（1）要求有滴灌水机井，水源有保障，并能提前7-10天及时供水（浇出苗头水）；（2）试验区土层深厚，土壤肥沃，排灌性能良好，地下水位较低（1-1.5m）的砂质或黏质壤土地块；（3）地表土无残茬、草根及残膜等杂物；试验区要求用拖拉机悬挂动力驱动耙或旋耕机作业1-2遍，达到整地的“墒、平、松、碎、挣、齐”的标准，地表平整，土壤要细碎，以保证播种和拱棚机作业质量；（4）整完地后进行耧膜2-3遍。为防止杂草，须于播前1-3天进行土壤喷洒除草剂处理，采用喷杆喷雾机作业，要求喷洒均匀，不重不漏，及时用耱子进行浅耙，防止药液蒸腾流失。根据当地天气温度和土壤墒情温度等情况，要比正常播种提前7-10天进行棉花拱棚膜精量播种试验，以突出棉花大田拱棚种植机械化技术优势。作业时，要求先定位好播行直线或基准点，采用装有GPS导航的拖拉机悬挂一膜四行铺膜精量播种机进行铺膜播种机作业，并铺埋滴管带，同时再用110J型拱棚机铺设拱棚膜，膜边压土严实，交接行宽度（60厘米）要一致，完成棉花大田拱棚铺膜种植机械技术作业。棉花拱棚铺膜试验区作业完毕后，要及时人工联接滴管系统的毛管、支管和主管等，检查各毛管、支管和主管连接无漏水后，结合近7天的气候温度变化情况，气温、地温允许条件下滴出苗水，结合田间管理技术措施进行试验。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际总投入10万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，用于以财政扶持农机化专项资金为主，项目总投资为10万元。用于拱棚膜试验样机、铺膜播种机等田间试验、性能测试的租赁费，试验材料（加厚拱棚膜、无纺布膜、常规地膜、拱棚支架等）和田间试验检测仪器（温度、湿度、光照、二氧化碳、茎杆强度、光合作用等测仪器）等购置、机具改进、田间地租赁费，专家咨询、劳务、车辆差旅费等。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：地区农机推广站负责项目试验示范的主要工作，制定试验实施方案、技术路线制定和试验方法及田间试验、数据采集等工作。做好项目实施县（市）乡村的技术示范、宣传、现场会召开、人员培训等工作。并与科技意识强的种植大户、农机户进行技术交流、探讨棉花高产机械种植模式，积极扶持发展1-2户拟采用棉花拱棚膜铺膜播种机械化技术的试验示范户。技术合作单位：众意联合（北京）农业科技有限公司负责提供棉花拱棚膜机试验机具，并负责机具的田间试验作业调整和机具改进等。另外，负责指导拱棚膜的型号、规格、种类等试验材料提供，协助塔城地区农机推广站开展完成棉花大田拱棚膜机技术试验工作。项目协作单位：沙湾市大泉乡东泉村“众泉种植农民专业合作社”，负责提供棉花大田拱棚膜种植机械化技术试验的地块，提供的试验面积约10-20亩，试验地的土质、水源符合拱棚膜种植机械技术的要求，交通便利，试验地段无遮阴的树林带等。并负责试验地的耕整地、铺膜播种、田间管理、收获等机具落实、调运、机具田间作业，同时，负责落实2-3人，协助田间试验的人工劳动（如铺膜播种、拱棚铺膜机的膜边人工压土、滴管系统的毛管、支管连接、拱棚内棉苗的人工植保作业，田间管理人工作业等）。
2、阶段性目标：项目的试验示范地点确定沙湾县大泉东泉村，确定试验区10-20亩地。引进棉花大田拱棚铺膜种植机械化新技术。建立农机化新技术试验示范点1个。筹资方式以政府财政扶持农机化专项资金为主，示范户自筹为辅，项目总投资为10万元。用于拱棚膜试验样机、铺膜播种机等田间试验、性能测试的租赁费，试验材料（加厚拱棚膜、无纺布膜、常规地膜、拱棚支架等）和田间试验检测仪器（温度、湿度、光照、二氧化碳、茎杆强度、光合作用等测仪器）等购置、机具改进、田间地租赁费，专家咨询、劳务、车辆差旅费等。新机具试验点对比试验完成率≥90％。通过棉花大田拱棚种植机械化技术试验，延长棉花生长期7-10天，减少因“倒春寒”造成损失而重播作业等费用约350元/亩，使拱棚种植机械化技术产量增产10-15%。秋季秸秆还田、残膜回收联合一体机 -→精细耕整地(采用动力驱动耙精细整地)-→采用喷杆喷雾机喷洒除草剂（播前1-3天前）-→采用三膜十二行铺膜精量播种-→拱棚机铺膜-→田间管理(机械与飞防植保技术联合： -→苗期选用脉冲迷雾机化控、病虫害防控-→中期化学调控、打顶、病虫害防控（红蜘蛛、蚜虫、棉铃虫等防治-→后期喷洒催熟、脱叶剂）-→机采收获(裹包、装载、拉运)？-→机采棉清理加工(包括籽棉储运技术)。重点试验棉花拱棚铺膜播种机械技术、拱棚内气温、地温变化、棉苗长势、田间管理（化控、病虫害、打顶、脱叶剂）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年棉花大田拱棚铺膜种植机械化技术试验进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金10万元，预算资金10万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，得10分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：演示机械化环节，指标值： >=2个，实际完成值2个，指标完成率100 %。
数量指标：指标2：参会代表人数，指标值： >=20人，实际完成值2人，指标完成率100 %。
数量指标：指标3：建立农机化示范点数量，指标值：>=1个，实际完成值1个，指标完成率100 %,综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：新技术、新机具试验示范点完成率，指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100%，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：示范区完成时间，指标值： 2022年12月，实际完成值 2022年12月前，指标完成率100%，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：机具租赁费，指标值：<=4.5万元，实际完成值4.5万元，指标完成率100%。
成本指标：指标2：差旅费，指标值：<=2.7万元，实际完成值2.51万元，指标完成率92.96%，偏差原因：实际出差调研经费较预算经费少。    
成本指标：指标3：咨询费，指标值：<=0.6万元，实际完成值0.6万元，指标完成率100%,综上，得9.77分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣0.23分，得19.77分。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“推进棉花机械化生产转方式”，指标值：有效推进，实际完成值：达成年度指标。棉花拱棚膜种植机械化技术不仅可提高拱棚内的气温、地温，使棉苗出生长快、现蕾早、结铃率高，延长生长期。在北疆避免“倒春寒”等降温的损失，在南疆避免了刮大风造成的损失，并能实现棉花的高产增收，节本增效显著。因此，推进棉花机械化生产转方式达到社会效益指标有效推进

服务对象满意度指标：评价指标“农牧民群众满意度”，指标值：>=95%，实际完成值：90%。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为99.36%，二者之间的偏差值为0.64%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目实施管理。采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。
2.加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。
3. 工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

七、有关建议

棉花生产受春季寒流的影响很大，特别是立春升温机械铺膜播种作业后，北疆春季地区经常发生“倒春寒”等降温、降雨、大风等冷空气侵袭， 被突如其来的“倒春寒”一夜拉回了“三九天”，部分地区迎来强降温降阴雨，甚至降雪等“寒流”侵袭，气温骤降10-15摄氏度，使播种后棉苗发生烂种烂芽，甚至棉苗整片造成霜冻冷害死亡，给广大棉农造成严重减产，给农业生产和广大农户带来巨大的经济损失。
目前，沙湾市四道河子镇部分村队还使用棉花“膜上膜”技术，种植面积约0.3万亩，且比常规种植早播7-10天，但该技术虽然也可避免“倒春寒”等冷空气侵袭，但农户种植面积较大时，因不能及时揭膜，易造成棉苗“烫死”。而棉花大田拱棚种植机械化技术可以避免这些缺陷。因此，研究探索、试验示范大田棉花拱棚种植机械化技术是十分必要的。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。