## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 玉米密植（增穗）高产种植机械化技术示范区
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 16.52 |  | 10 |  | 82.60% |  | 8.26分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 16.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、建立玉米密植（增穗）高产种植机械化技术区1500亩，亩增收节支达100元以上。 2、在播种、收获等重要农时，召开现场推进会或田间活动日1-2场（次），每次参会人数达20人以上。 3、引进玉米高产高效机械化技术装备5-10台。 | [5 empty] | 制种玉米生产全程机械化技术示范区建设项目预算资金0.45万元，截止2022年12月31日，已经支付0.45万元，项目按照计划正常实行，已经完成了涵盖特派员人数3人，实际完成3人、服务带动农户数量6户,实际完成6个，引进新品种、新技术2项，实际完成2项， 新型机具降低用种量10%，实际10%，制种玉米出差调研次数2次，实际完成2次，该项目严格按照计划实施，并有效保提升全区基层科技人员的专业水平和综合服务能力的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立农机化试验示范面积 |  |  | >=100亩 | 100亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参会代表人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机化技术示范区数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新技术、新机具试验示范区完成率 |  |  | =90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 示范区完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费 |  |  | <=115000元 | 115000元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 示范区劳务与专家咨询费 |  |  | <=21000元 | 21000元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施时的差旅与加油费 |  |  | <=47000元 | 11594.7元 | 6 |  | 1.48 |  | 原因：项目按计划2年实施，未使用完全。措施：划转23年预算中使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进玉米生产方式转型升级 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对农户增收的影响 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.74分