## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教育局2022年为民办实事经费10万元，用于我单位驻托里县多拉特乡喀拉苏村和萨依巴克村驻村工作活动经费。1、走访慰问困难人次≥50人次，困难群众帮扶覆盖率100%，项目计划于2022年12月20日前完成，维修成本控制小于4.5万元、慰问品支出成本控制小于3万元、开展各类活动成本小于2.5万元，明显改善困难群众生活质量，有效保障为民办实事工作顺利开展，群众满意度95%以上。通过此项目的实施切实保障了我单位驻村工作的顺利开展，改善了部分困难群体的生活状况，提升了村两委工作的积极性，为做好为民办实事工作奠定了基础。 | [5 empty] | 为民办实事经费项目预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付10万元，项目按照计划正常实行，已经完成了100%（咯拉苏和村和萨依巴克村走访慰问50人次，困难群众满意度100%，项目完成时间2022年12月20日，各项成本小于等于10万元，通过项目的实施明显改善了困难群众生活质量，有效保障为民办实事工作顺利进行，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 喀拉苏村走访慰问（人次） |  |  | >=25人次 | 25人次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 萨依巴克村走访慰问（人次） |  |  | >=25人次 | 25人次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难群众帮扶覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月20日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修项目成本 |  |  | <=4.5万元 | 4.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问品发放成本 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展各类活动成本 |  |  | <=2.50万元 | 2.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众生活质量 |  |  | 明显改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障为民办实事工作顺利实施 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分