## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作经费
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.22 | 37.22 |  | 24.04 |  | 10 |  | 64.59% |  | 6.46分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.22 | 37.22 |  | 24.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展访贫问苦，为困难群众、低保户、老党员送休息、送温暖，慰问群众200户次。 2、改善村两委办公场所、农民夜校环境； 3、整治村民生活环境，清理渠道、安装接通下水道、粉刷主干道两侧院墙及村委会办公阵地院墙、改造危房； 4、积极组织开展各类活动6场次。 | [5 empty] | 为民办实事工作经费预算资金37.22万元，截止2022年12月31日，已经支付24.04万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：走访慰问户数指标值80户完成数65户，完成率81%;开展“四项”活动慰问户数指标值=120户完成数100户，完成率83%。2、质量指标：工作经费拨付运转率指标值100%，完成数80%完成率80%,改善村两委办公设施及村队环境整治资金占有率指标值30%，完成数23%完成率77%。3、时效指标项目按时完成时间2022年12月底前，完成数2022年12月底前完成数100%。4、成本指标：访贫问苦、为民送温暖预算成本目标值9.5万元，完成数6.5万元，完成率68%，为民办实事、关怀帮扶预算成本目标值19万元，完成数12万元，完成率63%，补充村级组织工作经费目标值8.72万元，完成数5.54万元，完成率64%；通过项目实施有效的促进了维护社会稳定，建强基层组织，做好群众、加大基层党员建设等方面的工作。各工作队积极落实惠民政策，拓宽群众致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，访贫困问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、送文化、送体育，进一步提高了工作队和基层党组织服务群众为民办实事的能力，进一步争取和凝聚了民心。5、社会效益指标：村委会及村民生活改善年初指标值有效改善，实际值部分达成年度指标并具有一定效果完成率65%，村委会工作效率提升年初指标值有效提升，实际值部分达成年度指标并具有一定效果完成率65%。6、可持续影响指标开展好“访民情聚民心”工作，让群众感受到党的关怀，指标值长期，实际值部分达成年度指标并具有一定效果，完成率65%。7、满意度指标：人民群众满意度指标值95%，完成数95%%,完成率100%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问户数 |  |  | >=80户 | 65户 | 6 |  | 4.86 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“四项”活动慰问户数 |  |  | >=120户 | 100户 | 6 |  | 4.98 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作经费拨付运转率 |  |  | =100% | 80% | 6 |  | 4.8 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改善村两委办公设施及村队环境整治资金占有率 |  |  | >=30% | 23% | 6 |  | 4.62 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成时间 |  |  | =2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 7 |  | 7 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦、为民送温暖预算成本 |  |  | <=9.5万元 | 6.5万元 | 6 |  | 4.08 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事、关怀帮扶预算成本 |  |  | <=19万元 | 12万元 | 6 |  | 3.78 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补充村级组织工作经费 |  |  | <=8.72万元 | 5.54万元 | 7 |  | 4.48 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会及村民生活改善 |  |  | 有效改善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6.5 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会工作效率提升 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6.5 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展好“访民情聚民心”工作，让群众感受到党的关怀 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6.5 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：2022年传染病防控原因部分工作未能开展，整改措施：2023年按照项目资金要求落实支出。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.56分