## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区体育协会赛事补助、奖励金及体育彩票宣传费用
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 119.00 |  | 19.03 |  | 10 |  | 15.99% |  | 1.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 119 |  | 19.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 关于拨付2021年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知，下达资金119万元。1、十四届全运会对获奖运动员、教练员及输出单位表彰奖励资金;2、体育彩票市场宣传费；3、举办地区冰雪赛事活动资金及社会体育指导员培训费用；4、购买配套体育设施费用（全民健身路径、篮球架）；5、地区17个单项体育协会活动经费。通过项目的实施带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平。 | [5 empty] | 地区体育协会赛事补助、奖励金及体育彩票宣传费用项目预算资金119万元，截止2022年12月31日，已经支付19.03万元，项目按照计划由于传染病防控原因不能开展聚集性活动未能正常实施，已经完成了1、数量指标：群众体育活动赛事举办数年初指标值1场完成数1场，完成率100%，购置篮球架年初指标值1个完成数0个，完成率0%，购置全民健身路径年初指标值4套完成数0套，完成率0%，社会体育指导员培育数年初指标值1场完成数0场，完成率0%，。2、质量指标：任务完成率指标值95%，完成数20%完成率21%。3、时效指标举办冰雪赛事活动时间指标值2022年12月，完成数2022年12月完成数100%。4、成本指标：获奖运动员、教练员、输出单位表彰奖励目标值47.60万元，完成数17.63万元，完成率37%，户外健身器材购买支出目标值70万元，完成数0万元，完成率0%；补助赛事活动经费指标值1.40万元，完成数1.4万元，完成数100%，通过赛事活动的开展，满足了群众需求，有效丰富人民的精神物质生活，全民身体素质提高，也满足了人民群众对身心健康的需求，倡导全民运动，健康生活的精神理念，展现携手共建和谐塔城的良好风貌。5、社会效益指标：促进地区文化体育旅游业的快速发展年初指标值有效促进，实际值未达成年度指标且效果较差,完成率20%。6、可持续影响指标为提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求，指标值持续提升，实际值部分未达成年度指标且效果较差，完成率20%。7、满意度指标：群众满意度指标值95%，完成数0%,完成率0%，因项目未完成未做满意度测评。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群众体育活动赛事举办数 |  |  | >=1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置篮球架 |  |  | >=1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：原采购不符合后期维修维修工作废标。整改措施：2023年积极开展完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置全民健身路径 |  |  | >=4套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：原采购不符合后期维修维修工作废标。整改措施：2023年积极开展完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会体育指导员培育数 |  |  | >=1场 | 0场 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：举办二级社会体育指导员培训需从乌市聘请老师，因传染病防控原因无法开展培训活动，整改措施：2023年8月积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | >=95% | 25% | 6 |  | 1.56 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办冰雪赛事活动时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 获奖运动员、教练员、输出单位表彰奖励 |  |  | <=47.60万元 | 17.63万元 | 6 |  | 2.22 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 户外健身器材购买支出 |  |  | <=70万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 未完成原因：原采购不符合后期维修维修工作废标。整改措施：2023年积极开展完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助赛事活动经费 |  |  | <=1.40万元 | 1.4万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区文化体育旅游业的快速发展 |  |  | 有效促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求 |  |  | 持续提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：因传染病防控原因体育赛事无法举办，整改措施：2023年积极开展此项工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 28.38分