## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区各体育协会赛事活动补助资金、奖励资金、培训费用及体彩宣传费用
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.57 | 56.57 |  | 52.03 |  | 10 |  | 91.97% |  | 9.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.57 | 56.57 |  | 52.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、十四届全运会对获奖运动员、教练员及输出单位表彰奖励资金;2、体育彩票市场宣传费；3、体彩分部室内室外监控费；4、举办地区冰雪赛事活动资金及社会体育指导员培训费用；5、宣传冬季体育赛事短视频制作费用；6、购买配套体育设施费用（全民健身路径、篮球架）；7、地区单项体育协会活动经费。 | [5 empty] | 地区各体育协会赛事活动补助资金、奖励资金、培训费用及体彩宣传费用预算资金56.57万元，截止2022年12月31日，已经支付52.03万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：举办体育赛事宣传次数年初指标值1次完成数1次，完成率100%;群众体育活动赛事举办数指标值7次完成数7次，完成率100%。2、质量指标：举办体育赛事宣传覆盖率指标值95%，完成数90%完成率100%。3、时效指标举办冰雪赛事活动计划开始时间指标值2022年11月前，完成数2022年11月前完成数100%。4、成本指标：地区体育协会举办赛事活动费用目标值23万元，完成数23万元，完成率100%，用于体育彩票公益金广告宣传费用目标值33.57万元，完成数29.03万元，完成率100%；通过赛事活动的开展，满足了群众需求，有效丰富人民的精神物质生活，全民身体素质提高，也满足了人民群众对身心健康的需求，倡导全民运动，健康生活的精神理念，展现携手共建和谐塔城的良好风貌。5、社会效益指标：促进地区文化体育旅游业的快速发展年初指标值有效促进，实际值达成年度指标完成率90%。6、可持续影响指标为提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求，指标值持续提升，实际值达成年度指标，完成率100%。7、满意度指标：群众满意度指标值95%，完成数95%,完成率100%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办体育赛事宣传次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群众体育活动赛事举办数 |  |  | >=7次 | 7次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 举办体育赛事宣传覆盖率 |  |  | >=95% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办冰雪赛事活动计划开始时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年11月前 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地区体育协会举办赛事活动费用 |  |  | <=23万元 | 23万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 用于体育彩票公益金广告宣传费用 |  |  | <=33.57万元 | 29.03万元 | 8 |  | 8 |  | 未完成原因：计划用于乌苏啤酒节、冰上运动项目广告宣传受传染病防控原因活动无法开展，故费用未支付，整改措施：2023年利用五一、七一等节庆活动积极开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区文化体育旅游业的快速发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 未完成原因：计划用于乌苏啤酒节、冰上运动项目广告宣传受传染病防控原因活动无法开展，故费用未支付，整改措施：2023年利用五一、七一等节庆活动积极开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.20分