## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区旅游发展宣传经费
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 3.91 |  | 10 |  | 78.20% |  | 7.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进5A及4A景区创建，推进全域旅游示范区创建，提升推进5A及4A景区创建。通过旅游推介、宣传旅游人数、旅游收入持续增长。 | [5 empty] | 地区旅游发展宣传经费项目预算资金5万元，截止2022年12月31日，已经支付3.91万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：组织旅游推介会指标值=2次，完成数1次，完成率50%;2、质量指标：任务完成率指标值100%，完成数100%完成率100%。3、时效指标资金拨付完成时间2022年12月15日前，完成数2022年12月15日前完成100%。4、成本指标：旅游发展宣传差旅费用目标值2万元，完成数0.91万元，完成率46%；旅游发展宣传交通费用目标值1万元，完成数1万元，完成率100%；旅游发展宣传办公费用目标值2万元，完成数2万元，完成率100%。通过项目建设，提升旅游新业态的发展，卓力通过塔城旅游整体形象，依托独库与S101旅游公路打造经济新的增长点。5、社会效益指标：提升塔城知名度年初指标值有所提升，实际值达成年度指标完成率90%。6、可持续影响指标提升接待国内旅游游客数量年初指标值逐步提升，实际值达成年度指标，完成率90%。7、满意度指标：游客满意度指标值85%，完成数80%,完成率94%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织旅游推介会 |  |  | >=2次 | 1次 | 8 |  | 4 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月15日前 | 2022年12月15日前 | 8 |  | 8 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旅游发展宣传差旅费用 |  |  | <=2万元 | 0.91万元 | 8 |  | 3.68 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旅游发展宣传交通费用 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旅游发展宣传办公费用 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升塔城知名度 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升接待国内旅游游客数量 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=85% | 80% | 10 |  | 9.4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.90分