## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区乌沙安集海大峡谷景区开发项目
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区乌沙安集海大峡谷景区开放项目，完成景区一期工程的基础设施部分建设，通过项目建设，提升旅游新业态的发展，卓力通过塔城旅游整体形象，依托独库与S101旅游公路打造经济新的增长点。2022年剩余工程20%需要继续建设。 | [5 empty] | 塔城地区乌沙安集海大峡谷景区开发项目预算资金100万元，截止2022年12月31日，已经支付80万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：完成景区一期工程的基础设施部分建设指标值8246平方米，完成数8246平方米，完成率100%。2、质量指标：工程未验收验收完成率0%。工程开展无安全事故率指标值100%，完成数100%完成率100%。3、时效指标:项目计划完成时间2022年11月前，完成数2022年11月前完成率100%。4、成本指标：乌沙安集海大峡谷景区建设一期尾款费用目标值100万元，完成数80万元，完成率80%。通过项目建设，提升旅游新业态的发展，卓力通过塔城旅游整体形象，依托独库与S101旅游公路打造经济新的增长点。 1、社会效益指标：城市形象整体提升程度年初指标值显著保障，实际值达成年度指标完成率85%。6、可持续影响指标提升乌沙安集海大峡谷景区旅游知名度年初指标值逐步提升，实际值达成年度指标，完成率85%。7、满意度指标：群众满意度,指标值95%，完成数70%,完成率74%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成景区一期工程的基础设施部分建设 |  |  | >=8246平方米 | 8246平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完成验收合格率 |  |  | >=98% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已完工传染病防控原因未验收决算，整改措施：2023年完成决算验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程开展无安全事故率 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年11月前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌沙安集海大峡谷景区建设一期尾款费用 |  |  | <=100万元 | 80万元 | 10 |  | 8 |  | 未完成原因：项目已完工传染病防控原因未验收决算，整改措施：2023年完成决算验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市形象整体提升程度 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 未完成原因：项目已完工传染病防控原因未验收决算，整改措施：2023年完成决算验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升乌沙安集海大峡谷景区旅游知名度 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 未完成原因：项目已完工传染病防控原因未验收决算，整改措施：2023年完成决算验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 70% | 10 |  | 7.4 |  | 未完成原因：项目已完工传染病防控原因未验收决算，整改措施：2023年完成决算验收工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.90分