## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区首届“塔联杯”系列体育赛事活动、自治区第十届少数民族传统体育运动会活动资金
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 106.29 |  | 21.45 |  | 10 |  | 20.18% |  | 2.02分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 106.29 |  | 21.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.下达资金总计106.29万元，为深入贯彻落实习近平总书记关于体育强国的重要论述精神，在毛泽东同志“发展体育运动，增强人民体质”题词70周年之际，迎接党的二十大胜利召开，地区文体广旅局于2022年7月25-10月举办2022“油画塔城”文化旅游艺术季塔城地区首届“塔联杯”系列赛事活动。2、塔城地区积极响应自治区筹委会的号召，做好地区参加自治区第十届民运会前期的各项筹备工作和运动员选拔工作，确保塔城地区少数民族运动健儿在自治区第十届民运会上赛出风格，赛出水平。 | [5 empty] | 塔城地区首届“塔联杯”系列体育赛事活动、自治区第十届少数民族传统体育运动会活动资金项目预算资金106.29万元，截止2022年12月31日，已经支付21.45万元，项目按照计划由于传染病防控原因不能开展聚集性活动未能正常实施，已经完成了1、数量指标：组织场次年初指标值11次完成数3次，完成率27%。2、质量指标：任务完成率指标值98%，完成数30%完成率31%。3、时效指标举办赛事活动时间指标值2022年8月，完成数2022年9月完成数0%。4、成本指标：差旅费目标值72.81万元，完成数13.14万元，完成率18%，专用材料费目标值21.06万元，完成数8.3万元，完成率39%；委托业务费指标值10.17万元，完成数0万元完成数0%，劳务费指标值2.25万元，完成数0万元完成数0%，通过赛事活动的开展，满足了群众需求，有效丰富人民的精神物质生活，全民身体素质提高，也满足了人民群众对身心健康的需求，倡导全民运动，健康生活的精神理念，展现携手共建和谐塔城的良好风貌。5、社会效益指标：促进地区文化体育旅游业的快速发展年初指标值有效促进，实际值未达成年度指标且效果较差，完成率25%。6、可持续影响指标为提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求，指标值持续提升，实际值未达成年度指标且效果较差，完成率25%。7、满意度指标：群众满意度指标值95%，完成数0%%,完成率0%，因项目未完成未做满意度测评。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织场次 |  |  | >=11次 | 3次 | 7 |  | 1.89 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | >=98% | 30% | 7 |  | 2.17 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办赛事活动时间 |  |  | 2022年8月 | 2022年9月 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=72.81万元 | 13.14万元 | 7 |  | 1.26 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=21.06万元 | 8.3万元 | 7 |  | 2.73 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=10.17万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  |  | <=2.25万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区文化体育旅游业的快速发展 |  |  | 有效促进 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.75 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求 |  |  | 持续提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.75 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：因传染病防控原因暂停举办赛事，整改措施：2023年完成此项工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 29.57分