## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城文化名人工作室项目
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.50 | 4.50 |  | 0.95 |  | 10 |  | 21.11% |  | 2.11分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发挥文化名人传帮带作用，培养塔城传统文化人才，构建公共文化服务体系工作的重要性。 | [5 empty] | 塔城文化名人工作室项目预算资金4.5万元，截止2022年12月31日，已经支付0.95万元，项目按照计划由于传染病防控原因不能开展聚集性培训活动未能正常实施，已经完成了1、数量指标：组建工作室成员人数指标值=9人完成数3人，完成率33%;培养文化人才数量指标值=40人完成数20人，完成率50%。2、质量指标：培养文化人才合格率指标值90%，完成数90%完成率100%。3、时效指标培训文化人才按期完成时间2022年11月前，完成数2022年11月前完成0%。4、成本指标：文化人才培训费用目标值4.5万元，完成数0.95万元，完成率21%；通过项目实施打造一批专业艺术品牌项目，培育一批相对稳定的专业艺术水平和编创能力高的专业技术骨干，形成一批对文化创作，艺术编排有推动作用的研究成果，把“名师工作室”建设成为能够不断自我发展、自我完善、递进提高的“文艺创作组织”，成为艺术、文化、旅游等结合的示范基地。通过专家传帮带，培养一批中青年专家和艺术创作接班人5、社会效益指标：贯彻落实人才发展规划年初指标值有所提升，实际值未达成年度指标且效果较差，完成率30%。6、可持续影响指标提高塔城文化名人传帮带作用指标值逐步提升，实际值未达成年度指标且效果较差，完成率30%。7、满意度指标：群众满意率指标值95%，完成数%,完成率%,因项目未完成未做测评调查。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组建工作室成员人数 |  |  | >=9人 | 3人 | 10 |  | 3.3 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养文化人才数量 |  |  | >=40人 | 20人 | 10 |  | 5 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培养文化人才合格率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训文化人才按期完成时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年12月31日前 | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文化人才培训费用 |  |  | <=4.50万元 | 0.95万元 | 10 |  | 2.1 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实人才发展规划 |  |  | 有所提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 4.5 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高塔城文化名人传帮带作用 |  |  | 逐步提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 4.5 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：此培训需请自治区专家来塔培训由于传染病防控原因未能来塔培训，整改措施：此项目剩余资金按照规定2023年财政收回。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 31.51分