## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 文物保护检查运行经费
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 1.70 |  | 10 |  | 56.67% |  | 5.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 1.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求。为使塔城地区4处国保单位，18处自治区级文保单位得到有效保护； 该项目资金全部用于国保、区保文物单位巡查工作。 | [5 empty] | 文物保护检查运行经费预算资金3万元，截止2022年12月31日，已经支付1.7万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：文物保护督导检查指标值2次完成数1次，完成率50%;检查各县市文物保护工作指标值2次完成数1次，完成率50%。2、质量指标：督导检查覆盖率指标值98%，完成数75%完成率77%。3、时效指标年度检查任务完成时间指标值2022年12月前，完成数2022年12月前完成数70%。4、成本指标：文物检查交通费用目标值0.70万元，完成数0.5万元，完成率71%，文物保护办公费用目标值0.80万元，完成数0.80万元，完成率100%，文物检查差旅费用目标值1.50万元，完成数0.4万元，完成率27%；通过项目实施有效的深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署，强化文物保护利用工作。加大了文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求5、社会效益指标：丰富人民群众的精神文化生活年初指标值有所提升，实际值部分达成年度指标并具有一定效果完成率70%。6、可持续影响指标为文化生态保护打下坚实基础，指标值长期，实际值部分达成年度指标并具有一定效果，完成率70%。7、满意度指标：督导检查人员满意度指标值95%，完成数95%,完成率100%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护督导检查 |  |  | >=2次 | 1次 | 7 |  | 3.5 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查各县市文物保护工作 |  |  | >=2次 | 1次 | 7 |  | 3.5 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 督导检查覆盖率 |  |  | >=98% | 75% | 7 |  | 5.39 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 7 |  | 4.9 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文物检查交通费用 |  |  | <=0.70万元 | 0.5万元 | 7 |  | 4.97 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文物保护办公费用 |  |  | <=0.80万元 | 0.8万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文物检查差旅费用 |  |  | <=1.50万元 | 0.4万元 | 7 |  | 1.89 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众的精神文化生活 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 10.5 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为文化生态保护打下坚实基础 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 10.5 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 督导检查人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因传染病防控原因2022年未能完成督导检查，整改措施：加大文物保护工作力度，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真贯彻落实国家、自治区对文物保护的法律、法规和“五纳入”、“ 四有”工作要求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.82分