## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区、地州联合旅游发展宣传活动、旅游统计项目
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.21 | 79.21 |  | 43.24 |  | 10 |  | 54.59% |  | 5.46分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.21 | 79.21 |  | 43.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年塔城地区文化旅游系统要充分发挥文化旅游资源优势，继续深入实施旅游兴疆战略，大力弘扬中华文化，不断破解文化旅游发展中的突出问题，把旅游打造成为新疆战略支柱性产业。 | [5 empty] | 、自治区、地州联合旅游发展宣传活动、旅游统计项目项目预算资金79.21万元，截止2022年12月31日，已经支付43.24万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、数量指标：旅游市场检查暗访次数指标值3次，完成数2次，完成率67%;旅游市场检查出动执法车辆指标值3次，完成数2次，完成率66.67%;接待国内游客人数指标值1500万人次，完成数1018.22万人次，完成率67%;形成统计报告数量指标值22份，完成数22份，完成率90%。2、质量指标：A级景区景点和旅行社，导游服务指标达标率指标值85%，完成数60%完成率71%。3、时效指标:项目完成时间2022年12月20日前，完成数2022年12月20日前完成率60%。4、成本指标：形成统计报告成本目标值11.98万元，完成数11.98万元，完成率100%；旅游产业督导、市场检查推介、预算成本目标值22.23万元，完成数8.45万元，完成率38%；用于地区旅游市场整体形象宣传成本目标值45万元，完成数22.81万元，完成率51%。通过项目建设，提升旅游新业态的发展，卓力通过塔城旅游整体形象，依托独库与S101旅游公路打造经济新的增长点。5、社会效益指标：旅游发展模式转变意识年初指标值有所改善，实际值部分达成年度指标并具有一定效果，完成率60%。6、可持续影响指标推动全域旅游发展年初指标值不断推动，实际值部分达成年度指标并具有一定效果，完成率60%。7、满意度指标：游客满意度指标值82%，完成数60%,完成率73%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游市场检查暗访次数 |  |  | >=3次 | 2次 | 5 |  | 3.35 |  | 传染病防控原因未能对旅游市场进行检查督导。未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游市场检查出动执法车辆 |  |  | >=3次 | 2次 | 5 |  | 3.35 |  | 传染病防控原因未能对旅游市场进行检查督导。未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接待国内游客人数 |  |  | >=1500万人次 | 1018.22万人次 | 5 |  | 3.4 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，赴塔游客减少项目预算执，造成偏差的原因：通过政府地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成统计报告数量 |  |  | >=22份 | 22份 | 5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | A级景区景点和旅行社，导游服务指标达标率 |  |  | >=85% | 60% | 6 |  | 4.26 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月30日前 | 6 |  | 3.6 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 形成统计报告成本 |  |  | <=11.98万元 | 11.98万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旅游产业督导、市场检查推介、预算成本 |  |  | <=22.23万元 | 8.45万元 | 6 |  | 2.28 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 用于地区旅游市场整体形象宣传成本 |  |  | <=45万元 | 22.81万元 | 6 |  | 3.06 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游发展模式转变意识 |  |  | 有所改善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全域旅游发展 |  |  | 不断推动 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=82% | 60% | 10 |  | 7.3 |  | 未完成原因为：因2022年受传染病防控影响，地区文体广旅局宣传活动、宣传推介等未如期进行。改进措施：2023年将赴地州及重点省市开展塔城地区旅游资源及旅游产品宣传推介活动，发布旅游产品及惠民政策，“进一步提升油画塔城”知名度和美誉度。同时充分利用网络宣传主渠道以及抖音等网络宣传新媒体，推介宣传塔城地区旅游资源；计划制作一批质量高、效果好的旅游宣传品、宣传片及宣传画册。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.56分