## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区第十届少数民族传统体育运动会比赛经费
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30.00 |  | 16.56 |  | 10 |  | 55.20% |  | 5.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 16.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区积极响应自治区筹委会的号召，做好地区参加自治区第十届民运会前期的各项筹备工作和运动员选拔工作，确保塔城地区少数民族运动健儿在自治区第十届民运会上赛出风格、赛出水平。 | [5 empty] | 自治区第十届少数民族传统体育运动会比赛经费项目项目预算资金30万元，截止2022年12月31日，已经支付16.56万元，项目按照计划由于传染病防控原因未能正常实施，已经完成了1、数量指标：参赛项目指标值13个完成数10个，完成率77%。组织场次指标值7场完成数5场，完成率71%。2、质量指标：任务完成率指标值95%，完成数70%，完成率75%。3、时效指标举办赛事活动时间指标值2022年9月，完成数2022年9月完成数70%。4、成本指标：专用材料费支出目标值22万元，完成数10.03万元，完成率46%，其他商品和服务支出目标值1万元，完成数0.53万元，完成率53%；其他交通费支出指标值7万元，完成数6万元完成数86%。通过赛事活动的开展，满足了群众需求，有效丰富人民的精神物质生活，全民身体素质提高，也满足了人民群众对身心健康的需求，倡导全民运动，健康生活的精神理念，展现携手共建和谐塔城的良好风貌。5、社会效益指标：促进地区文化体育旅游业的快速发展年初指标值有效促进，实际值部分达成年度指标并具有一定效果完成率65%。6、可持续影响指标提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求指标值有效提高，实际值部分达成年度指标并具有一定效果，完成率65%。7、满意度指标：群众满意度指标值95%，完成数75%完成率79%。项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目 |  |  | >=13个 | 13个 | 8 |  | 8 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事未能举办，整改措施：2023年完成支付任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织场次 |  |  | >=7场 | 7场 | 7 |  | 7 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事未能举办，整改措施：2023年完成支付任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | >=95% | 90% | 7 |  | 6.65 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，整改措施：2023年完成支付任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办赛事活动时间 |  |  | 2022年9月 | 2022年10月 | 7 |  | 4.9 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费支出 |  |  | <=22万元 | 10.03万元 | 7 |  | 3.22 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他商品和服务支出 |  |  | <=1万元 | 0.53万元 | 7 |  | 3.71 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费支出 |  |  | <=7万元 | 6万元 | 7 |  | 6.02 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区文化体育旅游业的快速发展 |  |  | 有效促进 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.15 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民身体素质满足群众对身心健康的需求 |  |  | 有效提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.15 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 |  |  | >=95% | 75% | 10 |  | 7.9 |  | 未完成原因：由于传染病防控原因部分发票未开具，部分赛事资金未支付，整改措施：2023年完成支付任务。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.22分