## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年国家非物质文化遗产保护专项经费
主管部门 |  | 塔城地区文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.60 | 16.60 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 16.6 | 16.6 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据塔地财教【2022】32号，塔城地区财政局下达16.6万元专项资金全部，用于各级非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动创造条件、提供支持资助传承人开展授徒传艺、教学、交流等活动；利用文化和自然遗产日等重要节点定期举办有影响力的非物质文化遗产展示展演活动。 | [5 empty] | 2022年国家非物质文化遗产保护中心经费项目预算资金16.60万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，由于该项目资金于2022年9月16日批复下达，时间较晚，因此未开展相关活动。目前工作正在准备当中，计划于2023年3月开展实施项目，2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办花毡·印花布织染技艺培训班 |  |  | =2期 | 0期 | 8 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗传承人传习培训合格率 |  |  | >=95% | 0% | 8 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专项资金使用及时率 |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传费支出 |  |  | <=10万元 | 0万元 | 9 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费支出 |  |  | <=1.20万元 | 0万元 | 9 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 传承人培训费支出 |  |  | <=5.40万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立完善非遗档案和数据库增长率 |  |  | >=5% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级代表性传承人增长率 |  |  | >=10% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 非遗传承人传习活动对延长非遗传统文化年限 |  |  | >=10年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 |  |  | >=98% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金于2022年9月16日批复下达，资金到位时间较晚，因此未开展相关活动，计划于2023年12月前完成用于整理创作、购置传承设备和制作材料、人才培养、授徒传艺、展示推广等工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分