## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度公共文化服务体系建设专项资金
主管部门 |  | 塔城地区文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 0.16 |  | 10 |  | 2.00% |  | 0.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 8 | 8 |  | 0.16 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为庆祝中华人民共和国成立101周年，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神,搞好塔城地区庆祝新中国成立101年的各项活动，更好地贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，歌颂中国共产党、歌颂伟大祖国、歌颂社会主义、歌颂改革开放的伟大成就，弘扬主旋律，传播正能量，丰富塔城各族人民群众的文化生活， | [5 empty] | 2022年度公共文化服务体系建设专项资金项目预算资金8万元，截止2022年2月28日，支付项目资金0.16万元，已经完计划成组织庆典活动4次，实际完成1次，达到了引导激励广大干部群众为建设美丽塔城贡献力量的效果，由于该项目资金到位时间晚，错过活动开展时点，所以，我们计划在2023年3月继续实施该项目，9月前完成另外三项活动目标，项目实施后，可以达到更好地贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，歌颂中国共产党、歌颂伟大祖国、歌颂社会主义、歌颂改革开放的伟大成就，弘扬主旋律，传播正能量，丰富塔城各族人民群众的文化生活效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织庆典活动次数 |  |  | >=4次 | 1次 | 13 |  | 3.25 |  | 资金拨付晚，受因传染病防控及片区封城影响，错过了庆典活动时点，整改措施：计划在2023年10月底完成绩效目标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动完成效果 |  |  | =100% | 20% | 12 |  | 2.4 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 |  |  | =100% | 2% | 12 |  | 0.24 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专项经费支出 |  |  | <=8万元 | 0.16万元 | 13 |  | 0.67 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和激励全区广大干部群众为建设美丽塔城贡献力量 |  |  | 积极影响 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化活动充分展示塔城多种文化包容互鉴的繁荣景象 |  |  | 长久 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 20% | 10 |  | 2 |  | 资金在2022年9月底到位，资金拨付晚，传染病防控影响，活动无法开展，资金无法支付。整改措施：计划在2023年10月底支付完毕。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 14.76分