## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度文化人才专项经费
主管部门 |  | 塔城地区文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 0.95 |  | 10 |  | 23.75% |  | 2.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 0.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据塔地财教【2002】16号文件，塔城地财政局下达2022年度文化人才专项经费4万元。全部用于2022年度2名文化旅游工作者赴本地州贫困县开展文化旅游服务经费支出。贯彻落实自治区、地区有关“文化人才专项”工作的文件精神，以推动基层文化事业发展为目标，结合我团工作实际，扎实推进“文化人才专项”工作深入开展。 | [5 empty] | 选派2名文化旅游工作者赴本地州贫困县开展文化旅游服务，按照各自所学专业和特长安排服务项目内容，结合其自身文化特长，争取做到专长有所用协助文化部门开展一系列农牧民群众喜闻乐见的活动，用丰富的活动、先进的文化吸引人、凝聚人、鼓舞人，同时积极整合各类资源为当地文化志愿者打造发展平台，发挥文化志愿者优势。努力提高老百姓的文化素质，品德素质，让各地的观众都能感受到塔城文化的发展。支持乡村文化振兴及“三区”文化发展、构建公共文化服务体系工作的重要性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 |  |  | =2人 | 2人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班受益群众人数 |  |  | >=400人 | 300人 | 10 |  | 7.5 |  | 偏差原因:举办培训班受益群众人数是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | =100% | 30% | 10 |  | 3 |  | 偏差原因:任务完成率是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 选派人员按时完成率 |  |  | =100% | 30% | 10 |  | 3 |  | 偏差原因:选派人员按时完成率是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=4万元 | 0.95万元 | 10 |  | 2.38 |  | 偏差原因:培训费是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升群众精神文化水平 |  |  | >=5% | 2% | 15 |  | 9 |  | 偏差原因:不断提升群众精神文化水平是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 |  |  | 持续满足 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 4.5 |  | 偏差原因:持续满足群众对精神文化的需求是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人才满意度 |  |  | >=98% | 30% | 5 |  | 0.35 |  | 偏差原因:人才满意度是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 30% | 5 |  | 0.35 |  | 偏差原因:群众满意度是两年效益指标，目前项目正常进行，未达两年效益考核期限，存在较大偏差。整改措施：督促项目执行，达到预期效果。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 42.46分