## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区系列科普活动
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全区开展科普活动,以"科技活动周"、“全国科普日”为载体，开展塔城地区科技活动周活动。活动期间通过开展科普宣传、疾病预防、提供技术服务、科学讲座等活动。极大地营造了群众学科学、热爱科学、参与科学的深厚社会氛围，广泛提高了公众应对疫情的科学素质，推进全地区高质量经济社会发展做出了积极贡献。 | [5 empty] | 塔城地区系列科普活动项目预算12万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，塔城地区系列科普活动工作正在准备当中（计划于今年2月份开展实施项目），项目实施后可以达到预期效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技活动周举办天数 |  |  | =5天 | 0天 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科技活动周按时完成率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办各类活动的及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科技活动周经费控制 |  |  | <=9万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费用控制 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养科技明白人 |  |  | >=1000人 | 0人 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科学知识普及率 |  |  | >=80% | 0% | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年5月科技活动周。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分