## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 科技特派员工作补助经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全地区备案一批科技特派员，通过不断激发科技特派员创新创业活力，为脱贫攻坚助力。为深入实施乡村振兴战略，根据《自治区科技特派员扶贫行动实施方案（试行）》部署，塔城地区科技局申报2022年自治区科技成果转化示范专项--科技特派员农村科技创业行动（服务）项目37项，大力扶持科技特派员队伍建设，发展特派员服务作用，助力乡村振兴。 | [5 empty] | 科技特派员工作补助经费基目预算资金10万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，科技特派员工作正在准备当中（计划于2023年1月开始实施项目），项目实施后可以达到预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖县市数量 |  |  | =7个 | 0个 | 9 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=85% | 0% | 9 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度实施计划完成率 |  |  | >=85% | 0% | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费控制数 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行费控制数 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他经费控制数 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区科技人员水平 |  |  | 有所提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技特派员创业项目持续发展 |  |  | 科技特派员创业项目持续发展 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人员满意率 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目资金下达较晚，资金主要用于2023年科技特派员工作开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分