## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 第八届新疆创新创业大赛优秀组织奖
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 |  | 3.50 |  | 10 |  | 25.00% |  | 2.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 3.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过地县（市）两级积极组织，共吸引32家企业（其中初创组9家、成长组23家）。根据地区疫情防控要求，本届大赛主要采取“8+7”的模式进行。本届大赛共邀请农机、信息、科技管理、专利等领域专家7名，各参赛企业采取“8+7”的模式逐一进行答辩。历经9小时的激烈角逐，最终初创组产生一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名。成长组产业一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名。产生优秀组织奖3名。 | [5 empty] | 第八届新疆创新创业大赛优秀组织奖项目预算资金14万元，截止2022年12月31日，已经支付3.5万元，项目按照计划正常实行，已经完成了创新创业大赛，产出指标计划下年度完成，效益指标全部完成，大赛的举办达到了预期效果，企业参赛积极性和企业创业氛围明显增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖金企业数 |  |  | >=11个 | 0个 | 13 |  | 0 |  | 原因：资金下达较晚，按照计划于下年度发放。整改措施：计划于下年度9月前完成奖金发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金合格率 |  |  | =100% | 0% | 13 |  | 0 |  | 原因：资金下达较晚，按照计划于下年度发放。整改措施：计划于下年度9月前完成奖金发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 奖励资金发放及时性 |  |  | 2023年10月底前 | 0年10月底前 | 12 |  | 0 |  | 原因：资金下达较晚，按照计划于下年度发放。整改措施：计划于下年度9月前完成奖金发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 企业平均发放奖金数 |  |  | <=2万元/个 | 0万元/个 | 12 |  | 0 |  | 原因：资金下达较晚，按照计划于下年度发放。整改措施：计划于下年度9月前完成奖金发放。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业参赛积极性 |  |  | 显著增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业创新创业氛围 |  |  | 明显增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 获奖企业满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：资金下达较晚，按照计划于下年度发放。整改措施：计划于下年度9月前完成奖金发放。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 32.50分