## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区科技成果转化示范专项
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.09 | 15.09 |  | 15.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.09 | 15.09 |  | 15.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办创新创业大赛； 做好“三区”科技人才选派、考核等工作； 做好科技特派员工作考核以及科技特派员项目申报、管理和验收等工作。 | [5 empty] | 自治区科技成果转化示范专项预算资金15.09万元，截止2022年12月31日，已经支付15.09万元，项目按照计划正常实行，已经完成了所有指标数，达到预期效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报科技特派员项目数 |  |  | >=30项 | 39项 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办创新创类大赛 |  |  | =1期 | 1期 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 三区科技人才考核合格率 |  |  | >=85% | 85% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | >=85% | 85% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 委托大赛开展时间 |  |  | 2022年8月底前 | 2022年8月底前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 举办大赛委托业务费控制 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目开展运行维护费 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区科技人员水平 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技特派员创业项目持续发展 |  |  | 持续开展 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人员满意意率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分