## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 体校新校区中央预算内投资1个7人制足球场建设项目；室外足球场、轮滑场建设项目（轮滑场1个、7人制足球场1个、5人制足球场2个）
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区业余体育学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.39 | 178.39 |  | 13.25 |  | 10 |  | 7.43% |  | 0.74分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 178.39 | 178.39 |  | 13.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 体校新校区中央预算内投资1个7人制足球场建设项目；室外足球场、轮滑场建设项目（轮滑场1个、7人制足球场1个、5人制足球场2个） | [5 empty] | 1、项目进度：“体校新校区中央预算内投资1个7人制足球场建设项目；室外足球场、轮滑场建设项目”项目预算资金178.39万元，截止2022年12月31日已经支付13.25万元。项目按照计划正常实行，成本指标13.25万元，指标完成率达到7.41%。该项目严格计划实施，由于种种原因绩效工作开展的不太顺利。 2、未支付项目资金：“体校新校区中央预算内投资1个7人制足球场建设项目；室外足球场、轮滑场建设项目”项目预算资金178.39万元，截止2022年12月31日已经支付13.25万元，指标完成率达到7.41%。 3、工作未开展，未支付项目资金：“体校新校区中央预算内投资1个7人制足球场建设项目；室外足球场、轮滑场建设项目”项目预算资金178.39万元，截止2022年12月31日已经支付13.25万元，指标总体完成率达到61.35%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建7人制足球场 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6 |  | 由于项目处于待验收阶段，因此，项目截止截止2022年12月31日支付监理费、设计费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建室外轮滑场 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6 |  | 由于项目处于待验收阶段，因此，项目截止截止2022年12月31日支付监理费、设计费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建5人制足球场 |  |  | >=2个 | 1个 | 5 |  | 2.5 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建中央预算内投资7人制足球场 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 3 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程完成合格率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 7人制足球场工程完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 7人制足球场地建设完成及时性 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月31日 | 6 |  | 0 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付室外轮滑场、足球场工程款的成本 |  |  | <=176.38万元 | 13.25万元 | 5 |  | 0.38 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 7人制足球场3%维修金 |  |  | <=2.01万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练场地的利用 |  |  | 有效提高 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 3 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 场地使用年限 |  |  | >=10年 | 0年 | 15 |  | 0 |  | 造成偏差原因：由于项目处于待验收阶段，因此，截止2022年12月31日支付监理费、设计费。改进措施：2023年继续按原项目计划使用，并加快项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 由于项目处于待验收阶段，因此，项目截止截止2022年12月31日支付监理费、设计费。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教练员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 由于项目处于待验收阶段，因此，项目截止截止2022年12月31日支付监理费、设计费。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 31.62分