## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 支付室外轮滑场、足球场工程款的成本
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区业余体育学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.40 | 227.40 |  | 119.36 |  | 10 |  | 52.49% |  | 5.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.4 | 227.4 |  | 119.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、体校综合楼工程欠款118.4万元；2、体校篮球馆铺地板、包括消防管道、购买篮球架、装窗户护栏85万元；3、十四运会参赛经费10万元；4、体校运动员集训资金10万元；5、体育健儿风采（系列宣传费用3万元、国旗杆制作1万元）；5、每年为自治区运动队至少输送3名优秀运动员，利用场地来为塔城地区发现、培养和训练更多的体育优秀人才。 | [5 empty] | 1、项目进度：“支付室外轮滑场、足球场工程款的成本”项目预算资金227.4万元，截止2022年5月31日已经支付119.36万元。项目按照计划正常实行，基本保障了全年绩效工作的顺利开展。 2.（未支付项目资金，工作正常进行）“支付室外轮滑场、足球场工程款的成本”项目预算资金227.4万元，截止2022年12月31日，支付项目资金119.36万元，已经完成了“支付室外轮滑场、足球场工程款的成本”项目的数量指标。（例如：计划保障支付体校综合楼欠款项目个数1个，实际完成1个；计划篮球馆铺木地板841平方米，实际完成841平方米等）。成本指标年度计划支付综合楼工程款118.4万元，实际支付65.54万元，完成指标54.41%，差异率为47.62%，形成差异的原因质保期维修款未支付。计划支付篮球馆铺木地板85万元，实际支付44.52万元（根据工程施工合同预付款和首付款），实际支付率54.14%，差异率为45.86%，形成差异原因，受传染病防控影响材料未到、工人停工。计划效益指标计划提高训练场馆的利用率，达成年度指标）。 3.（工作未开展，未支付项目资金）“支付室外轮滑场、足球场工程款的成本”项目预算资金227.4万元，截止2022年12月31日，支付项目资金119.36万元，“支付室外轮滑场、足球场工程款的成本”工作正在准备当中（计划于2023年4月开始实施项目），项目实施后项目实施后利用场地来为塔城地区发现、培养和训练更多的体育优秀人才。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付体校综合工程欠款项目 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付体校综合工程欠款项目 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球馆铺木地板 |  |  | >=841平方米 | 841平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球馆铺木地板 |  |  | >=841平方米 | 841平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动员训练及参加比赛人数 |  |  | >=120人 | 192人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动员训练及参加比赛人数 |  |  | >=120人 | 192人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育健儿风采布展现场个数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育健儿风采布展现场个数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 参赛率及训练时数 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 参赛率及训练时数 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付体校综合楼工程款 |  |  | <=118.40万元 | 65.54万元 | 3 |  | 1.57 |  | 造成偏差的原因：由于工程未验收并扣留质保金。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，由于工程未验收扣留质保金。2023年继续按原计划使用项目资金，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付体校综合楼工程款 |  |  | <=118.40万元 | 65.54万元 | 3 |  | 1.57 |  | 造成偏差的原因：由于工程未验收并扣留质保金。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，由于工程未验收扣留质保金。2023年继续按原计划使用项目资金，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 篮球馆铺木板费用 |  |  | <=85万元 | 44.52万元 | 3 |  | 1.62 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 篮球馆铺木板费用 |  |  | <=85万元 | 44.52万元 | 3 |  | 1.53 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运动员训练补助及参赛费用 |  |  | <=20万元 | 6.82万元 | 4 |  | 1.36 |  | 偏差原因：由于先动用其他项目资金支付运动员伙食补助未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运动员训练补助及参赛费用 |  |  | <=20万元 | 6.82万元 | 4 |  | 1.36 |  | 偏差原因：由于先动用其他项目资金支付运动员伙食补助未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 体育文化宣传材料制作 |  |  | <=3万元 | 1.5万元 | 3 |  | 1.5 |  | 偏差原因：部分制作工作未完成未达检测点。改进措施：2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 体育文化宣传材料制作 |  |  | <=3万元 | 1.5万元 | 3 |  | 1.5 |  | 偏差原因：部分制作工作未完成未达检测点。改进措施：2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国旗 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练场馆的利用 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练场馆的利用 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续有效丰富运动员精神物质生活 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续有效丰富运动员精神物质生活 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 该项目为全年指标，由于工程受传染病防控影响，材料未到工人停工未达检测点。2023年严格按照计划实施，有效保障绩效工作的顺利开展。 造成偏差的原因：由于传染病防控原因，工程材料未到，工人停工停产。 改进措施：2023年继续按原计划使用项目资金，加快工程进度并有效保障绩效工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.21分