## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设-场馆维修
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区体育馆管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 46.39 |  | 10 |  | 30.93% |  | 3.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 46.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年完成体育活动场馆的维修维护工作，更换篮球馆木地板，更新场馆信息化运营系统，完成粉刷场馆内墙。为塔城及周边城市群众全民健身运动提供优质服务和良好场馆环境。 | [5 empty] | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设-场馆维修项目预算资金150万元，截止2022年12月31日，已经支付46.39万元，项目按照计划正常实行，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。已经完成了2022年完成体育活动场馆的维修维护工作，更换篮球馆木地板，更新场馆信息化运营系统，完成粉刷场馆内墙。为塔城及周边城市群众全民健身运动提供优质服务和良好场馆环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球馆运动木地板更换 |  |  | >=780平方米 | 780平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主馆所有区域内墙粉刷 |  |  | >=7800平方米 | 7800平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钢制防火门拆除及新作 |  |  | >=70扇 | 70扇 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙干挂铝塑板 |  |  | >=496平方米 | 496平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 30.93% | 5 |  | 3.45 |  | 未完成原因为：由于完工时间较晚，商家未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主馆所有区域内墙粉刷成本 |  |  | <=46.80万元 | 12.82万元 | 5 |  | 1.37 |  | 未完成原因为：由于完工时间较晚，商家未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 篮球馆运动木地板更换成本 |  |  | <=62.40万元 | 27.98万元 | 5 |  | 2.24 |  | 未完成原因为：由于完工时间较晚，商家未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 钢制防火门拆除及新作成本 |  |  | <=12万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：由于完工时间较晚，商家未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外墙干挂铝塑板成本 |  |  | <=28.80万元 | 5.59万元 | 4 |  | 0.78 |  | 未完成原因为：由于完工时间较晚，商家未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆运行经济收入 |  |  | >=100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余体育活动 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 场馆综合使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对体育场馆服务满意 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.93分