## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区体育中心场馆基础设施维修费用
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区体育馆管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.60 | 25.60 |  | 25.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.6 | 25.6 |  | 25.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证场馆正常运转率达100%； 不断引进高质优绩的社会资源，认真履行监管职责，更好地为塔城及周边城市各族市民提供 比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所。 | [5 empty] | 地区体育中心场馆基础设施维修费用项目预算资金25.6万元，截止2022年12月31日，已经支付25.6万元，项目按照计划正常实行，已经完成了场馆基本的维修维护工作，严格控制维修工程成本，工程完工验收合格率及资金支付及时率达100%。保证场馆正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主馆吊顶维修 |  |  | >=500平方米 | 500平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内木门更换 |  |  | >=56樘 | 56樘 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钢质门拆除及新作 |  |  | >=1樘 | 1樘 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主场馆、游泳馆瓷砖维修 |  |  | >=680平方米 | 680平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主馆吊顶维修成本 |  |  | <=6.60万元 | 6.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 室内木门更换成本 |  |  | <=8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 钢质门拆除及新作成本 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主场馆、游泳馆瓷砖维修成本 |  |  | <=8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆运行经济收入 |  |  | >=100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余体育活动 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 场馆综合使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对体育场馆服务满意 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分