## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年现代职业教育提升浴室及开水房项目
主管部门 |  | 塔城地区师范学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区师范学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154.3 | 154.3 |  | 154.3 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 154.3 | 154.3 |  | 154.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施满足新时代学校建设以及学生解决个人卫生需要；加强学校浴室卫生安全，为学生营造一个良好的学习生活环境，建好学校浴室，解决好学生的生活问题； | [5 empty] | 2021年现代职业教育提升浴室及开水房项目预算资金154.3万元，截止2022年12月31日，已经支付154.3万元，项目按照计划正常实行，已经完成了基础设施项目的1个，修建浴室及开水房面积900平方米，达到了改善学生生活环境改着，学校日常运转能力得到有效保障。学校浴室开水房项目的建成，解决了学生无法在校洗浴的状况，解决学生个人卫生的需要，满足了学生的洗浴需求，进一步健全后勤保障基础设施，稳固学生身心健康，推进学校高质量发展起到积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目数 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目数 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建浴室及开水房面积 |  |  | >=900平方米 | 900平方米 | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建浴室及开水房面积 |  |  | >=900平方米 | 900平方米 | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程计量完工率 |  |  | =100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程计量完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 9 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 浴室及开水房项目资金 |  |  | <=154.295万元 | 154.295万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 浴室及开水房项目资金 |  |  | <=154.295万元 | 154.295万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生生活环境改善比率 |  |  | >=80% | 65% | 15 |  | 12.19 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生生活环境改善比率 |  |  | >=80% | 65% | 15 |  | 12.19 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常运转能力得到保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常运转能力得到保障 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：因疫情管控原因，浴室内隔板和洗手池等建筑材料未全部到位安装，对浴室的使用造成影响；整改措施：2023年春季开工后，督促施工方及时联系运输安装，保质保量完成剩余建设任务
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.19分