## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年现代职业教育提升综合楼建设项目
主管部门 |  | 塔城地区师范学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区师范学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 425 |  | 10 |  | 85.00% |  | 8.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 425 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过该项目实施为我校新建基础设施项目，改善我校专业教室短缺的现状，提升职业教育质量； 2.为中专教育学生监理促进身心全面发展的最好保障，让学生们在一个舒心的环境中学习成长； | [5 empty] | 1、工程建设的落地实施，极大地改善了我校教学楼破旧、改善我校专业教室以及学术报告厅短缺的现状，提升职业教育质量。 2、教学基础设施的改善，教学环境的改善，极大地促进学生的学习热情，让学生在一个舒适环境的环境中成长学习。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建基础设施项目数 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程计量完工率 |  |  | =100% | 60% | 10 |  | 6 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2023年9月30日前 | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目工程款 |  |  | <=500万元 | 425万元 | 10 |  | 8.5 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我校教学环境提升 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 7.5 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学环境改善比率 |  |  | >=20% | 20% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合楼利用率 |  |  | <=60% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生对学校教学环境的满意度 |  |  | >=95% | 85% | 10 |  | 9.05 |  | 未完成原因：因建筑材料，工人等无法按时进场施工，导致工期延后，绩效目标偏差；改进措施:在2023年春季，及早开工，倒排工期加紧建设，保质保量完成建设任务。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.55分