## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 幼儿园支持学前教育发展资金项目
主管部门 |  | 塔城地区师范学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区师范学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 4.89 |  | 10 |  | 12.22% |  | 1.22分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 4.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2022年20号幼儿园支持学前教育发展资金项目资金成本为40万元、该项目为完善学前免费教育经费长效机制，保障适龄幼儿接受学前三年免费教育；2.幼儿园硬件设施维修改善、加快幼儿园建设，解决幼儿就学问题，贯彻科学发展观，防患安全隐患、保障幼儿安全； 3.通过项目实施提高我校学前教育普惠水平，满足我校学前教育的需求，使我校幼儿获得良好的教育，使我校幼儿的智力提高，促进我校发展和规范幼儿教育事业。 | [5 empty] | 1.2022年20号幼儿园支持学前教育发展资金项目资金成本为40万元、该项目为完善学前免费教育经费长效机制，保障适龄幼儿接受学前三年免费教育；2.幼儿园硬件设施维修改善、加快幼儿园建设，解决幼儿就学问题，贯彻科学发展观，防患安全隐患、保障幼儿安全； 3.通过项目实施提高我校学前教育普惠水平，满足我校学前教育的需求，使我校幼儿获得良好的教育，使我校幼儿的智力提高，促进我校发展和规范幼儿教育事业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造校舍面积 |  |  | >=300平方米 | 50平方米 | 6 |  | 1 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=80% | 0% | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学前三年毛入园率 |  |  | >=98% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 暂未完成 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 12.5% | 6 |  | 0.79 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 幼儿园变压器改造项目成本 |  |  | >=20万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 园舍维修成本 |  |  | >=20万元 | 4.89万元 | 6 |  | 1.47 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性学前教育资源 |  |  | 不断扩大 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常运转能力得到保障 |  |  | 有所保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：因物流不通，室外箱变无法从乌鲁木齐运回，目前物流开通，施工方正在联系运输。整改措施：施工方已联系好生产厂家于近期发货进行安
总分 | [7 empty] | 100 |  | 21.48分