## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事经费
主管部门 |  | 塔城地区广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.99 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财预【2022】16号文，2022年广播电视台根据上级要求，派出5名干部进驻塔城市也门勒乡沃布逊村，严格按照自治区为民办实事办公室的工作要求，切实履行工作队的引领作用，推动各项工作正常有序开展，认真完成为民办实事各项工作任务。2022年沃布逊村为民办实事经费10万元。为民办实事工作严格按照财务管理制度规定，为民办实事，主要是用于做好群众工作，细化支出范围与标准，进一步扎实持久开展好为民办实事工作。支持村队建设，维持村委会办公运转，帮助、慰问生活困难老人. | [5 empty] | 塔城地区广播电视台为民办实事经费项目经费10万元，截止2022年12月31日，已经支付9.99万元，项目按照计划正常实行，资金支付完成率99.9%。已经完成了：计划组织各项活动参与人数达到300人，实际参加活动人数达到300人。计划慰问困难群众30户，实际完成慰问困难群众30户。计划2022年12月底完成各项工作，实际按照要求按时完成工作。在社会效益指标方面，群众为民办实事工作的认可度得到了逐步提升，在可持续影响指标方面，为民办实事工作影响力达到了稳步提升。在满意度方面，群众的满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各项活动参与人数 |  |  | >=300人 | 300人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 |  |  | >=30户 | 30户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各项活动质量优良率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事办好事经费 |  |  | <=5万 | 4.99万 | 7 |  | 6.93
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问困难群众经费 |  |  | <=2万 | 2万 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 群众文化活动经费 |  |  | <=3万 | 3万 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对为民办实事工作的认可度 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为民办实事工作影响力 |  |  | 稳步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.62分