## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区融媒体中心项目
主管部门 |  | 塔城地区广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 | 900.00 |  | 849.77 |  | 10 |  | 94.42% |  | 9.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 849.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区广播电视台资金文塔地财教【2022】26号关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）预算的通知，给地区融媒体中心分配900万。根据塔城地区融媒体中心建设项目的实际工作需求，入住自治区石榴云平台420万，办公软件开发160万，专用设备采购100万，指挥大厅及业务用房空间改造220万。保障广大群众观看电视观看电影收听广播看新闻等基本文化权益。丰富广大群众精神生活。 | [5 empty] | 塔城地区融媒体中心建设项目预算资金900万元，截止2022年12月31日，已经支付849.77万元，项目按照计划正常实行，资金支付进度94.41%。已经完成了：计划办公用房大型修缮2栋，已经完成了2栋大楼的修缮。计划软件开发数量2套，已经完成了开发软件2套。计划购置融媒体中心专业设备包含电脑主机监视器控制台等全套设备100万元，已经完成了91.35万元的专业设备采购。社会效益方面达到了基本公共文化服务水平有所提升的效果，可持续影响指标方面，达到了让我区各族群众能持续收听收看各类新闻并长期坚持的目标。在满意度指标方面，群众满意度达到98%，长期坚持各项指标达到目标值。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房大型修缮 |  |  | >=2栋 | 2栋 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  |  | >=2套 | 2套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发射机及附属设备完好率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备采购 |  |  | <=100万元 | 91.35万元 | 7 |  | 6.37
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公网络安全等级防护及软件开发 |  |  | <=580万元 | 561.99万元 | 7 |  | 6.79
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公用房改造 |  |  | <=220万元 | 196.43万元 | 7 |  | 6.23
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区各族群众能持续收听收看各类新闻 |  |  | 长期坚持 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.78分