## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 电视台无线覆盖运行维护项目
主管部门 |  | 塔城地区广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.83 | 114.83 |  | 114.63 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.83 | 114.83 |  | 114.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔地财教［2021］77号、塔地财教［2022］2号、塔地财教［2022］14号、塔地财预【2022】0620号、塔地财教［2022］44号、塔地党财记【2021】3号、项目总金额114.83万元。塔城地区广播电视台无线覆盖运行维护费项目用于地区广播电视台机房内的服务器，存储设备，电源设备等，这些都属于高消耗的计算机硬件设备，并且价格昂贵，维护技术复杂，需要专业厂商才能处理设备故障，可确保我台电视广播节目正常运转。发射机房各种播出设备的备份、备品备件、维护检修仪器、仪表、工具等，并积极配合做好上级主管部门的各项检查、设备维护测试等工作；圆满完成中央无线广播电视节目覆盖工程基础设施及附属设施、电力设备建设。确保各族群众可以正常收听收看各类广播电视节目。 | [5 empty] | 电视台无线覆盖运行维护项目预算资金114.83我宁愿，已经支付114.63万元，支付率99.8%。项目按照计划正常实行，已经完成了：计划发射机房维护次数5次，实际发射机房维护次数5次；计划项目完成时间为2022年12月底，实际项目完成时间为2022年12月底；计划各项成本不超过114.83万元，实际支付成本114.63万元。在社会效益指标方面，为广播电视发射提供安全保障方面得到了有所提升。在可持续影响指标方面，各族群众能持续收听收看广播电视节目得到了有所提升。在满意度指标方面，群众满意度达到了95%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机房维护次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机数量 |  |  | >=30台 | 30台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买配件成本 |  |  | <=70万元 | 70万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修费成本 |  |  | <=30.2万元 | 30.2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电费成本 |  |  | <=14.63万元 | 14.44万元 | 7 |  | 6.93
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为广播电视发射提供安全保障 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各族群众能持续收听收看广播电视节目 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.91分