## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 电视台配电室改造边合区配电工程
主管部门 |  | 塔城地区广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔财预[2021]1123号 电视台配电室改造、边合区配电工程，本工程为塔城地区广播电视台10KV配电室改造，塔城市边境经济合作区管理委员会10KV配电工程，项目内容包含：新建配电室，原地地下室设备迁移至新建配电室，电缆井，铺设电缆，新建250KVA柱式变压器，新建电杆等合同内项目建设及签证工程。项目总金额4.8万元，包括地下室变压器，UPS电源3套，高压配电柜4套，低压配电柜7套。可保障发射机房正常运转，保障广大群众正常收听收看新闻电视广播等。提升广大群众精神文化生活，有效传达党的声音。 | [5 empty] | 电视台配电室改造边合区配电工程项目预算资金4.8万元，实际支付资金4.8万元，资金支付率100%。项目按照计划正常实行，已经完成了：计划安装高压低压配电柜11套，实际完成安装高压低压配电柜11套；计划安装UPS电源3套，实际完成安装UPS电源3套；计划安装配电室空调2台，实际安装配电室空调2台，计划购买配件电缆线2万元，实际购买配件电缆线2万元，计划购买高压低压配电柜配件2.8万元，实际购买高压低压配电柜配件2.8万元。在社会效益指标方面，为广播电视公共服务提供配电保障达到了逐步提升；在可持续影响指标方面，我区各族群众能持续收听收看各类节目并且长期坚持。在满意度指标方面，观看广播电视节目群众满意度达到了95%。 全年执行率： 100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装高压低压配电柜 |  |  | >=11套 | 11套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装UPS电源 |  |  | >=3套 | 3套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装配电室空调 |  |  | >=2台 | 2台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配电室设备完好率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买配件电缆线 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买高压低压配电柜配件 |  |  | <=2.8万元 | 2.8万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为广播电视公共服务提供配电保障 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区各族群众能持续收听收看各类节目 |  |  | 长期坚持 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观看广播电视节目群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分