## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 《塔城密钥》报告文学
主管部门 |  | 塔城地区文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文学艺术界联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  | 6.86 |  | 10 |  | 98.00% |  | 9.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 6.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扎实开展<塔城密钥>书籍的创作及宣传工作，大幅提升塔城地区的知名度。 | [5 empty] | 根据5月28日，地委召开第十三次委员（扩大）会议，对三项文艺创作工作进行了安排部署，按照2021年6月1日地委办《关于做好地区一首歌曲和〈巴克图往事〉〈塔城密钥〉两部书籍创作有关工作的通知》精神，于6月15日确定该项活动及经费的最终实施方案。评估程序分前期收集资料（2021年5—8月）、进行采风（2021年8-12月）、进行创作（2022年2-4月）、编辑出版（2022年5-9月）、发行推广（2022年10—12月）和工作效能总结（2023年4-5月）等六个部分，分批推进，2022年12月完成20万字，支付住宿费15666元、邮寄费245元、租车费17000元，交通费21126元，出版书籍摄影作品款14600元，共计68637元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《塔城密钥》发行量 |  |  | =1.50万本 | 0万本 | 10 |  | 0 |  | 由于防控工作原因，作者不能按计划进疆，开展采访，未能按照工作方案推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创作字数 |  |  | >=20万字 | 20万字 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发行审核通过率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 由于防控工作原因，作者不能按计划进疆，开展采访，未能按照工作方案推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发行率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 由于防控工作原因，未能按照工作方案推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他相关费用 |  |  | <=7万元 | 6.86万元 | 10 |  | 9.8 |  | 预算不够精准，实际支出小于预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 广大群众对民族团结再认识，再提升 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 激发带动本土作家创作积极性 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升塔城知名度和美誉度 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文联工作的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.60分