## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升
主管部门 |  | 塔城地区特殊教育学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区特殊教育学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.08 | 48.08 |  | 48.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 48.08 | 48.08 |  | 48.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、建章立制，加强管理，按照相关规定，项目资金专款专用。2、强化培训，提高业务水平，加强资金使用管理。3、加强宣传，营造良好氛围，将薄弱学校设备购置经费从拨付、使用到绩效评价形成机制，将所有支出公开公示。4、强化监督，确保设备采购环节的公开透明 | [5 empty] | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目预算资金48.08万元，截止2022年12月31日，已经支付48.08万元，项目按照计划正常实行，已经完成了教学楼外墙的维修及值班室后期建设款项，基础设施建设合格率达100%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼外墙粉刷维修 |  |  | =1幢 | 1幢 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼内部粉刷 |  |  | =1幢 | 1幢 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 值班室建设面积 |  |  | >=200平方米 | 200平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 值班室建设完成时间 |  |  | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教学楼外墙粉刷成本控制 |  |  | <=16万元 | 16万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学校零星维修 |  |  | <=7.08万元 | 7.08万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 值班室建设成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=131名 | 131名 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学、生活条件改善 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 值班室建成预计使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分