## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021特殊教育补助资金中央预算（第二批）
主管部门 |  | 塔城地区特殊教育学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区特殊教育学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 48.46 |  | 10 |  | 96.92% |  | 9.69分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 50 | 50 |  | 48.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年完成特殊教育学校仪器设备配置 | [5 empty] | 上年结转2021特殊教育补助资金中央预算（第二批）项目预算资金50万元，截止2022年12月31日，已经支付48.46万元，项目按照计划正常实行，通过政府采购云平台已经完成了特殊儿童评估系统、特殊儿童评价量表、儿童注意力训练康复等教学仪器设备购置，大大改善特殊教育办学条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 七色花墙面游戏 |  |  | =3套 | 3套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊儿童评估系统 |  |  | =3套 | 3套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培智教学系统 |  |  | =4套 | 4套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊儿童评价量表 |  |  | =3套 | 3套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育资源管理系统 |  |  | =1件 | 2.78件 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童注意力训练康复系统 |  |  | =1件 | 1件 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教室资源管理系统 |  |  | =1件 | 1件 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一人一案生涯发展平台 |  |  | =1件 | 1件 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 仪器设备购置及率时 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 七色花墙面游戏成本控制 |  |  | <=4.30万元 | 4.3万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特殊儿童评估系统成本控制 |  |  | 14万元 | 12.46万元 | 3 |  | 2.67 |  | 未完成原因为:该设备通过政府采购平台进行采购，成本价降低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培智教学系统成本控制 |  |  | <=19.60万元 | 19.6万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特殊儿童评价量表成本控制 |  |  | <=4.80万元 | 4.8万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特殊教育资源管理系统成本控制 |  |  | <=1.90万元 | 1.9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 儿童注意力训练康复系统成本控制 |  |  | <=1.90万元 | 1.9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教室资源管理系统成本控制 |  |  | <=1.60万元 | 1.6万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 一人一案生涯发展平台成本控制 |  |  | <=1.90万元 | 1.9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善特殊教育办学条件 |  |  | 有所改善 | 达成年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊教师生满意度育 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.36分