## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年城乡义务教育项目
主管部门 |  | 塔城地区特殊教育学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区特殊教育学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.17 | 79.17 |  | 78.03 |  | 10 |  | 98.56% |  | 9.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.17 | 79.17 |  | 78.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 公用经费保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善了学校办学条件，优化办学环境，推进城乡义务教育的均衡发展，加快特殊教育提升计划进程，不断提高特殊教育教育教学水平。 | [5 empty] | 2022年城乡义务教育项目预算资金79.17万元，截止2022年12月31日，已经支付78.03万元，执行率达98.56%。项目按照计划正常实行，已经完成了2022年公用经费及学生生活补助等方面开支的费用，保障了教学活动和后勤服务等方面正常运行。改善了学校办学条件，优化办学环境，推进城乡义务教育的均衡发展，加快特殊教育提升计划进程，不断提高特殊教育教育教学水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 |  |  | >=131名 | 131名 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障在岗教职工数 |  |  | >=41名 | 41名 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教学班级 |  |  | >=14个 | 14个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学生职业课优秀率 |  |  | >=40% | 40% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项资金及时支率付 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障公务用车 |  |  | <=2万元 | 0.86万元 | 4 |  | 1.72 |  | 未完成原因为：商家年末未能及时提供发票；改进措施：下年度加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 |  |  | <=2.24万元 | 2.24万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本控制 |  |  | <=18万元 | 18万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障学校公务运转 |  |  | <=56.93万元 | 56.93万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受教育残疾学生 |  |  | >=131名 | 131名 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 综治责任事故发生次数 |  |  | <=1次 | 0次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾学生平等参与社会生活能力 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.58分